ГОДИШНА ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“

ЗА 2017 ГОДИНА ПО ДЕЙНОСТИ

Приета на проведено Общо събрание на 24.01.2017г.

1.Изпълнение на дейности по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020".

- Период: 01.01.2017г.-31.12.2017г.

- Общата  индикативна сума на публичния принос за проекти на бенефициенти на МИГ за 2017г. е в размер на : 2 186 000 лева

| № по ред | Наименование на процедурата | Начин на провеждане на процедурата съгласно чл. 2 от ПМС № 162 от 2016 г. | Дата на обявяване на процедурата | Краен срок за подаване на проектни предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” | Подбор на проектни предложения | Май 2017 г. | Юли 2017 г. |
| 2 | Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” | Подбор на проектни предложения | Май 2017 г. | Юли 2017 г. |
| 3 | Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” | Подбор на проектни предложения | Октомври 2017 г. | Ноември 2017 г. |
| 4 | Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура . | Подбор на проектни предложения | Май 2017 г. | Юли 2017 г. |
| 5 | Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура | Подбор на проектни предложения | Октомври 2017 г. | Декември 2017 г. |
| 6 | Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” | Подбор на проектни предложения | Октомври 2017 г. | Декември 2017 г. |
| 7 | Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ | Подбор на проектни предложения | Юли 2017 г. | Септември 2017 г. |
| 8 | Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ | Подбор на проектни предложения | Октомври 2017 г. | Ноември 2017 г. |
| 9 | Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” | Подбор на проектни предложения | Октомври 2017 г. | Декември 2017 г. |

2. Изпълнение на подмярка  19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“  в размер на до 25% от одобрената сума на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие".

- Период: 01.01.2017г.-31.12.2017г.

- Индикативен бюджет: 155 881 лева

| № | Дейност | Начало | Край |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администриране и управление на стратегията на МИГ | Януари 2017 г. | Декември 2017г. |
| 2 | Дейности, свързани с прилагането на стратегията (оценители, консултанти, външни експерти и други); | Април 2017г. | Декември 2017г. |
| 3 | Оценяване на проектни предложения и Комисия за избор на проекти | Юли 2017г. | Декември 2017г. |
| 4 | Обучително пътуване в МИГ от ЕС (чужбина) за обмен на добри практики за УС и КС на МИГ | -- | Септември 2017 г. |
| 5 | Двудневно обучение на екипа и членове на КВО във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР за не по-малко от 10 участника |  | Юли 2017г. |
| 6 | Публични отношения, организиране на срещи на МИГ, работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ и други; | Текущо през 2017г. | Текущо през 2017г. |
| 7 | Участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони; | Текущо през 2017г. | Текущо през 2017г. |
| 8 | Поддръжка на интернет страница и актуални новини | Февруари 2017 г. | Декември 2017г. |
| 9 | Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ; | Февруари 2017 г. | Декември 2017г. |
| 10 | Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали, изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ; | Април 2017 г. | Декември 2017г. |
| 11 | Провеждане на пътуващи лагери за социални иновации в населените места на територията на МИГ; | Октомври 2017 г. | Ноември 2017г. |
| 12 | Изготвяне на материали, подпомагащи потенциалните получатели на финансова помощ при разработването на дейности и подготовката на заявления; | Май 2017 г. | Октомври 2017г. |
| 13 | Провеждане на отворени форуми преди отваряне на всеки прием | Май 2017 г. | Октомври 2017г. |
| 14 | Провеждане на „работилници за социални иновации” за всяка потенциална заинтересована страна; | Юли 2017 г. | Октомври 2017г. |
| 15 | Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива работно място“; | Май 2017 г. | Юли 2017г. |
| 16 | Организиране на двудневно обучение за местни лидери за най-малко 20 участника | - | Юни 2017 |
| 17 | Организиране на информационни срещи за най-малко 10 участника | Юли 2017 г. | Октомври 2017г. |

3.Други:

| № | Дейност | Начало | Край |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготвяне на проект на МИГ за междурегионално и териториално сътрудничество с МИГ от ЕС по Подмярка 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи. | Април 2017 г. | Юни 2017г. |
| 2 | Участие на МИГ в събития на други МИГ на територията на страната и чужбина. | Текущо през 2017г. | Текущо през 2017г. |
| 3 | Участие на МИГ в дейности на Асоциация “Българска национална Лидер мрежа“. | Текущо през 2017г. | Текущо през 2017г. |
| 4 | Търсене на възможности за допълнително привличане на средства и ресурси за разширяване дейността на МИГ, финансова и организационна устойчивост. | Текущо през 2017г. | Текущо през 2017г. |
| 5 | Участие в партньорски инициативи на други НПО в страната и чужбина. | Текущо през 2017г. | Текущо през 2017г. |
| 6 | Разширяване на публично-частното партньорство с нови дейности. | Текущо през 2017г. | Текущо през 2017г. |
| 7 | Дейности за повишаване квалификацията на екипа на МИГ, на УС и КС на МИГ, на участници в МИГ. | Текущо през 2017г. | Текущо през 2017г. |
| 8 | Приемане на нови членове и популяризиране дейността на МИГ. | Текущо през 2017г. | Текущо през 2017г. |

ИЗГОТВИЛ:

Изпълнителен директор на МИГ………………..

(М.Маринова)

Утвърдил:

Председател на УС…………………….

(д-р Ивелина Гецова)

# Text boxes

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”