СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ

Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР и от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на общините Лясковец и Стражица

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Процедура №BG06RDNP001-19.610, Административен договор №РД50-81/23.03.2023г.

| Дейност: | Месец/година |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация, координация и управление на проекта | март 2023 | април 2023 | май 2023 | юни 2023 | юли 2023 | август 2023 |
| Експерт по подготовка на основна стратегическа част в документ Стратегия за ВОМР, вкл. при необходимост за консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегия |  |  |  |  |  |  |
| Експерт по подготовка на мерки, финансирани от ПРСР, вкл. при необходимост за консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегия. |  |  |  |  |  |  |
| Експерт по подготовка на мерки, финансирани от ОПРЧР, вкл. при необходимост за консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегия. Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове. |  |  |  |  |  |  |
| Експерт по подготовка на мерки, финансирани от Програма „Образование“ 2021-2027 г., вкл. при необходимост за консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегия. |  |  |  |  |  |  |
| Експерт по подготовка на мерки, финансирани от Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027, вкл. при необходимост за консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегия. |  |  |  |  |  |  |
| Проучване и оценка на гражданския капитал на местната общност по заинтересовани страни за прилагане на ВОМР през новия програмен период. Изследване потребностите живеещите и работещите в селата и малките населени места на общините Лясковец и Стражица (извън двата общински центъра)Актуализиране на информация за нуждите на уязвимите групи (жени, деца, етнически малцинства). |  |  |  |  |  |  |
| Проучване на капацитета и ресурсите на територията на общините Лясковец и Стражица за прилагане на Програма „Образование“ 2021-2027 г. и Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027. Оценка, приоритети, мерки и сектори за целенасочено въздействие. |  |  |  |  |  |  |
| Изготвяне и разпространение на информационни материали |  |  |  |  |  |  |
| Публикации в регионални медии |  |  |  |  |  |  |
| Оперативни разходи |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневно обучение "Многофондова СВОМР 2023-2027 - възможности и предизвикателства пред МИГ", обучение за членове на УС и КВО |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневно обучение "Многофондова СВОМР 2023-2027 - възможности и предизвикателства пред МИГ" , обучение за представители на бизнеса . |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневно обучение "Многофондова СВОМР 2023-2027 - възможности и предизвикателства пред МИГ", обучение, предназначено за представители на публичен и НПО сектори. |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневно обучение "Обществено включване и подкрепа за разработване и реализиране на "Многофондова СВОМР 2023-2027", обучение за местни лидери |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневно обучение "Поуки и добри практики за територията на МИГ от прилагането на Многофондово финансиране" , обучение , предназначено за местни лидери. |  |  |  |  |  |  |
| Осигуряване на транспорт на територията на МИГ. |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници на тема "Разработване на Многофондова СВОМР 2023-2027 - възможности и предизвикателства пред МИГ" , за местни лидери - представители на бизнеса . |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници на тема "Разработване на Многофондова СВОМР 2023-2027 - възможности и предизвикателства пред МИГ" , за местни лидери - представители на публичен и НПО сектори. |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници на тема "Разработване на Многофондова СВОМР 2023-2027 - възможности и предизвикателства пред МИГ" , за местни лидери-представители на уязвими групи. |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници на тема "Приоритети, мерки, бюджет и интервенции в Многофондова СВОМР 2023-2027 "за местни лидери-представители на бизнеса . |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници на тема "Приоритети, мерки, бюджет и интервенции в Многофондова СВОМР 2023-2027 "за местни лидери-представители на публичен и НПО сектори. |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневна работна среща за най-малко 10 участници на тема "Приоритети, мерки, бюджет и интервенции в Многофондова СВОМР 2023-2027 "за местни лидери-представители на уязвимите групи. |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници на тема "Представяне и обсъждане на финален вариант на Многофондова СВОМР 2023-2027 " за членове на УС и КВО |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници на тема "Представяне и обсъждане на финален вариант на Многофондова СВОМР 2023-2027 " за местни лидери от всички сектори. |  |  |  |  |  |  |
| Координатори |  |  |  |  |  |  |
| Закупуване на техника |  |  |  |  |  |  |