СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

| Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | Мерна единица | Цел до края на СМР | Стойност до 20.12.2020 |  |
| Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 4 | 3 |  |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 4 | 3 |  |
| Общ обем на публичния принос | Лева | 400 000 | 352737.93 |  |
| Проекти, осигуряващи свързаност/синергия на проекта с друг проект от Стратегията или проекта решава проблем идентифициран като такъв при анализите на територията | Брой | 4 | 0 |  |
| Създадени зелени работни места (работни места, които допринасят за опазване и възстановяване на околната среда, също така в сферата на екологията, рециклирането и благоустройството. | Брой | 16 | 16 |  |
| Създадена устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация. | Брой | 25 | 17 |  |
| Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. | % | 30 | 17 |  |
| Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст между 30 и 54 г.; | % | 30 | 17 |  |
| Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст. | % | 30 | 14 |  |
| Проектите създават условия за Реинтегрирането на продължително безработните и неактивните лица | % | 100 | 0 |  |
| Проектите спомагат за натрупване на ценен професионален опит и възможностите за продължителна заетост | % | 100 | 0 |  |
| Проектите имат принос към целит на СМР | % | 100 | 0 |  |