|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места: (не повече от 1 страница)** | | | | | **Изпълнение към 31.12.2020 г.** | **%** | **Изпълнение към 31.12.2021 г.** | **%** |
| Вид | Индикатор | Мярка | Цел 2023 | Източник на данни |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по СМР: забележка: одобрени от ДФЗ-РА и ОПРЧР | Брой | 70 | Документи на МИГ | 19 | 27% | 24.0 | 34% |
| Данни от мониторинг |
| Брой подадени заявления за подпомагане : | Брой | 80 | Документи на МИГ | 71 | 88 | 76 | 95% |
| Данни от мониторинг |
| Стойност на публичния принос за одобрените заявления от ПРСР | Лева | 2 933 745 | Документи на МИГ | 1 004 759,00 | 33,00 | 1 307 141,00 | 42% |
| Данни от мониторинг |
| Стойност на публичния принос за одобрените заявления от ОП „РЧР” | Лева | 1 486 000 | Документи на МИГ | 1 344 324,13 | 90,00 | 1 396 483, 93 | 94% |
| Данни от мониторинг |
| Брой на сключените договори: одобрени от ДФЗ-РА и ОПРЧР | Брой | 70 | Документи на МИГ | 19 | 25 | 24 | 30% |
| Данни от мониторинг |
| Стойност на публичния принос на сключените договори | Лева | 4 419 745 | Документи на МИГ | 2 349 083 | 49 | 2 703 624,93 | 51,00% |
| Данни от мониторинг |
| Брой на одобрените искания за плащане | % | 100 | Документи на МИГ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Данни от мониторинг |
| Стойност на публичния принос, изплатен на одобрените искания за плащане по ПРСР и ОП „РЧР” | Лева | 4 419 745 | Документи на МИГ | 1 398 778,93 | 34 | 1 398 778,93 | 34 |
| Данни от мониторинг |
| Брой на успешно приключилите проекти | % | 100 | Данин на бенефициенти | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Данни от мониторинг |
| Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР | Брой | 70 | Документи на МИГ | 19 | 25 | 24 | 30% |
| Данни от мониторинг |
| Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени в полза на уязвими групи | % | 50 | Документи на МИГ | 20% | 20% | 30% | 30% |
| Данни от мониторинг |
| Брой консултирани проектни предложения от МИГ | Брой | 80 | Документи на МИГ | 35 |  |  | 51% |
| 42 | 42 |
| Брой информационни дейности/събития за оживяване на територията, проведени от МИГ | Брой | 120 | Документи на МИГ | 82 |  |  | 68% |
| 68 | 82 |
| Резултат | Минимум създадени работни места | Брой | 100 | Данни от мониторинг | 90 | 90% | 102 | 100% |
| Брой земеделски стопанства, в които е въведена модернизация и/или иновация | Брой | 15 | Данни от мониторинг | 3 | 20% | 5 | 33 |
| Брой реализирани иновации в публичния сектор | Брой | 15 | Данни от мониторинг | 8 | 50 | 9 | 52 |
| Брой реализирани иновации в нестопанския сектор | Брой | 10 | Данни от мониторинг | 6 | 60 | 10 | 100 |
| Брой реализирани иновации в сектора на бизнеса | Брой | 15 | Данни от мониторинг | 2 | 10 | 4 | 26 |
| Дял от населението на територията, обхванато от проекти по СМР | % | 50 | Данни от мониторинг | 5 | 5 | 25 | 25 |
| Дял от населението на територията, което се ползва от проектите по СМР | % | 50% | Данни от мониторинг | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Брой подобрени обекти на местното селско наследство | Брой | 10 | Данни от мониторинг | 2 | 20 | 5 | 50 |
| Брой проекти в полза/ с участие на уязвими групи | Брой | 15 | Данни от мониторинг | 7 | 50 | 10 | 66,00% |