СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

| МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ | Цел за периода 2014 – 2020 | Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ |  | Брой одобрени заявления от МИГ |  | Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ |  | Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ |  | Брой сключени договори с кандидати |  | Процент на одобрение | Брой договори с изплатена субсидия |  | Процент на изплащане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (брой) | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 12 разделена на колона 2 | за отч. период | от скл. на спораз. | колона 15 разделена на колона 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ | 13 | 3 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 3 | 4 | 31% | 0 | 1 | 8 |
| Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 |
| Мярка МИГ6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности | 10 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30% | 0 | 0 | 0 |
| Мярка МИГ 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура | 15 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 53% | 2 | 2 | 13 |
| Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура | 4 | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | Н/П | 1 | 1 | 25% | Н/П | Н/П | Н/П |
| Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” | 15 | 3 | 13 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 11 | 75% | 3 | 3 | 0 |
| Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 75% | 2 | 3 | 0 |
| Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“. | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 100% | 1 | 3 | 65% |
| Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване“ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 65% |
| Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 1 | 3 | 0 |
| нови работни места в социални предприятия“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |