СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

Процедура за наблюдение изпълнението на проектите и проверки на място на проектите със сключени договори към Стратегията за местно развитие Лясковец – Стражица

Раздел 1

Наблюдение на изпълнението на проектите

Чл. 1. (1) МИГ извършва наблюдение на техническото и финансовото управление на договорените проекти, посещава проекта на място с цел емпирично верифициране на прогреса и докладваното в отчетите, преглежда събраната документация на проекта, следи за точното изпълнение на дейностите, както са одобрени.

(2) Към договорите, сключени между МИГ и бенефициентите, се прилагат изготвени формуляри за отчети на бенефициентите към МИГ и контролни листове за проверки на място. (Приложение №1)

Чл. 2. Наблюдението се извършва чрез проверка на документите на проектите, техническите и финансови отчети по проектите, формулиране на становище за извършените дейности и разходи.

Чл. 3. Резултатите от проверката на отчетите на бенефициентите се описват в Контролен лист за проверка отчета на бенефициента. (Приложение №2)

Раздел 2

Промени в договорите

Чл. 4. Получените в писмен вид искания за промени в договорите се регистрират в МИГ Лясковец-Стражица.

Чл. 5. При искане за промяна, служители на МИГ-а проверяват основателността на исканата промяна в срок до 10 работни дни, като попълват контролен лист за проверка на искане за промяна на договор.(Приложение №3).

Чл.6. (1) При установяване на основателност на полученото искане за промяна, изпълнителният директор на МИГ-а подготвя доклад до Председателя на УС на МИГ-а и проект на допълнително споразумение към договора.

(2) При преценка, преди одобрението на исканата промяна може да бъде извършено посещение на място. Резултатите от проверката се описват в доклада по ал. 1.

(3) В случай, че предоставената в искането информация не е достатъчна за доказване на неговата обоснованост, МИГ-а изпраща писмо до бенефициента за допълнителна информация, като срокът по чл.5 спира да тече до получаването на отговор.

(4) При липса на основателност на исканата промяна, изпълнителният директор подготвя доклад до Председателя на УС за отказа. След одобрението на доклада, МИГ-а изпраща уведомително писмо за отказ на исканата промяна до бенефициента.

Чл.7. Проектът на допълнително споразумение се представя за проверка за съответствие и одобрение в ОРА.

Чл. 8. Допълнителните споразумения към договорите се подписват от МИГ и бенефициента в три екземпляра след одобренито на ОРА.

Раздел 3

Посещения на място

Чл.9. (1) Като част от процеса на наблюдение на проектите, членове на персонала на МИГ-а извършват посещение на място за наблюдение на изпълнението на дейностите по проекта съгласно договора.

(2) За всяко посещение на място се попълва Контролен лист за подготовка и осъществяване на посещение на място. (Приложение №4)

Чл. 10. За всеки проект се извършват редовни, извънредни и последващи посещения.

Чл. 11. (1) Редовните посещения се извършват най-малко веднъж годишно от поне двама експерти по план-график, изготвен от екипа на МИГ-а и одобрен от Изпълнителния директор на МИГ-а.

(2) План-графикът се изготвя един път годишно, като първият се изготвя веднага след сключването на първите договори.

(3) Трябва да е съобразен с етапите на изпълнение на всеки проект и съответно с годишното време – сезона на изпълнение.

Чл.12. (1) При редовното посещение на място се проверява спазването на задълженията на бенефициента за изпълнението на договора, както и наличието и съответствието на заявени от бенефициента в отчетите данни с реалните такива.

(2) При посещение на място експертите изискват документи, които доказват спазване на задълженията на бенефициента по изпълнение на договорите.

(3) За предстоящо редовно посещение на място, бенефициентът се уведомява писмено чрез факс или електронна поща от експерт, който ще участва в проверката, в срок от 1 до 7 дни преди датата на нейното провеждане.

(4) Резултатите от редовното посещение се описват от проверяващите в протокол по образец (Приложение №5) на мястото и по време на неговото осъществяване.

Чл. 13. Броят на извънредните посещения се определя текущо, според необходимостта. Извънредните посещения се определят от Изпълнителния директор на МИГ-а, при наличие на поне едно от следните основания:

- съмнения за незаконосъобразност и нецелесъобразност на изпълнението на дейностите и за нарушения в цялостното изпълнение на договора;

- подадени сигнали от страна на заинтересовани граждани или правораздавателни органи за незаконосъобразност и нецелесъобразност на изпълнението на проектните дейности и за нарушения в цялостното изпълнение на договорите;

- аргументиран отказ на получателя/представител или служител на получателя на финансова помощ да подпише протокола за проверка при предишно посещение;

- липса на подадени отчети в определения срок;

- аргументирано писмено искане от страна на получателя на финансова помощ.

Чл.14. (1) Последващи посещения на място се извършват в срок до 5 години след окончателното изплащане на помощта.

(2) При последващите посещения се проверява дали се съхраняват необходимите документи и дали инвестицията функционира по предназначение.

Чл.15. (1) В срок до 10 работни дни от приключване на посещението на място, проверяващите екипи изготвят и представят на изпълнителния директор на МИГ-а доклад за резултатите от проверката.

(2) Изводите и препоръките от посещенията на място са основа за планиране на последващото наблюдение на проектите и посещения на място с оглед своевременното и точно отстраняване на слабости и непълноти, както и предотвратяване възникването на последващи проблеми.

Чл. 16. При установени нередности по време на посещението на място се следва установената процедура за докладване на нередности.

Чл. 17. (1) Протоколите от посещения на място се подписват в два екземпляра от проверяващите служители и от получателя на помощта. Екземпляр от протокола задължително се връчва на получателя на помощта.

(2) Бенефициентът има право да не подпише протокола, като посочи писмено причините за несъгласието си в съответната секция на протокола и ги удостовери с подписа си. Отказът от страна на бенефициентът може да бъде удостоверен с подпис на свидетел.

(3) При отказ на бенефициента да подпише протокола от посещението на място, изпълнителният директор на МИГ-а определя провеждане на извънредно посещение от експерти, различни от извършилите последното посещение.

Чл. 18. При заявено желание от страна на РА, представители на МИГ, определени от ИД, придружават нейни представители в посещенията на място във връзка с контрола, осъществяван от РА.

Чл. 19. Проверките на място могат да се извършват от МИГ или външни експерти, като лицата извършващи проверките следва да са различни от лицата, участвали в процеса на оценка/одобрение на проектите.

Раздел 4

Съхранение на досиетата на проектите към Стратегията за местно развитие

Чл. 20. МИГ-а трябва да съхранява досиетата, и всички документи свързани с изпълнението на проектите към Стратегията за местно развитие, най-малко 5 години след извършване на последното плащане.

Чл.21. Документите се подреждат в досието по следния начин:

1. Класьор/и, съдържащ заявлението за кандидатстване, приложените към него документи;

2. Класьор/и, съдържащ документи в следната последователност:

а) Таблица за движение на досието (Приложение №6)  – начална страница;

б) Копие на договора и всички допълнителни споразумения към него;

в) Уведомления и искания за промяна, контролен лист, доказващ извършването на съответните проверки, копия на доклади за одобрение и съответните уведомителни писма до бенефициента и ОРА;

г) Отчети на бенефициента;

д) Контролен лист за проверка на отчетите;

е) Контролни листа за подготовка и осъществяване на посещения на място;

ж) Протоколи от посещения на място;

з) Доклади от посещения на място

и) Друга кореспонденция, свързана с конкретния бенефициент.

Чл. 22. Целта на съхраняването е осигуряване на сигурност и конфиденциалност на:

1. досиетата на кандидатите;

2. вътрешните документи, издадени в МИГ-а, които участват в процеса по изпълнението на проекта.

Чл. 23. (1) Процедурата по съхранение на досиетата включва следните дейности от страна на определените служители:

- Получаване на документите на бенефициента и на вътрешните документи;

- Подреждане на досиетата по определен ред;

- Регистриране на документите, свързани с одобрените МИГ в базата данни;

- Подреждане на досиетата по номер на договора в определените шкафове;

- Съхраняване на досиетата в заключени шкафове.

#### (2) МИГ-а отговаря за поддържането на таблица за движение на всяко досие (Приложение 6).

Чл. 24. За осигуряване на физическата сигурност на папките:

- Всички получени досиета се съхраняват в определено за целта помещение в заключени шкафове;

- Достъпът до досиетата е разрешен само за определените служители на МИГ-а;

- Достъп на външни лица до стаята и шкафовете за съхраняване на досиета се осигурява, само когато те са оторизирани за достъп;

Чл. 25. (1) Достъпа до досиетата на лица, които не са служители на МИГ-а се осигурява в рамките на работния ден след представяне на личната карта на получателя. Получателят се записва в регистър. Получателят вписва срещу съответното досие името си, датата на вземане на досието, датата на връщането му, както и причината за използването на досието. Използва се приемателно-предавателен протокол.

(2) В случай на ползване на досиета, извън определените за съхранение помещения, получателят се записва в регистър, като срещу съответното досие се отразява името на експерта, причината за използването на досието, както и датата на вземане на досието, и датата на връщането му.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1

# ФОРМУЛЯР за отчитане

| МЕЖДИНЕН | □ |
| --- | --- |
| ОКОНЧАТЕЛЕН | □ |

Пореден № ....................................

от......................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия на представителя/пълномощника на получателя на финансова помощ)

Представляващ:............................................................................................................

(наименование на получателя на финансова помощ)

| № на договор |  |
| --- | --- |
| Име на проект |  |
| Седалище и адрес на управление (по съдебно решение) | ........................................................................................................................................................................................., |
| Електронен адрес | ............................................................................................, |
| Поредност на доклада за отчитане | ............................................................................................, |
| Дани за предходния доклад /вх. №, дата на представяне/ | ............................................................................................, |

- Технически отчет

  - Реализирани дейности:

  - Възникнали проблеми:

2. Времева таблица на реализиране на дейности за периода (*)

| № по ред | ДЕЙНОСТ | МЕСЕЦИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

*Добавят се нови редове при необходимост.

2.1 Кратко описание на промените и причините за тях във времевата таблица за реализираните дейности:

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

3. Таблица за отчитане на разходи по Договор №………..отчетен период: от…. до……200..г.

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ (в лева)

| № | Наименование на разхода | Описание на разхода | Единица мярка | Брой единици | Единична цена | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Общо: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Общо: |  |  |  |  |  |  |

5.  Индикатори за мониторинг на резултатите на получателя на безвъзмездно финансиране

5. 1. Постигнати резултати от дейностите по договор №………….

5. 2. Изходни индикатори и индикатори за резултат

5.3. Други резултати

7. Приложения: (по преценка на получателя)

| Законен представител на получателя на финсова помощ | ............................................................... (име, подпис, печат) |
| --- | --- |

Приложение № 2

| МИГ ……………………… |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРКА НА ОТЧЕТ НА БЕНЕФИЦИЕНТ |  |  |  |  |  |
| Нааименование на бенефициент ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| № на договор …………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| Бенефициент по мярка………………………….. |  |  |  |  |  |
| № | Изискване | ДА | НЕ | Неприложимо | БЕЛЕЖКИ |
| 1. | Отчетът е получен в указания срок, съгласно условията на договора |  |  |  |  |
| 2. | При изготвяне на отчета е използван образеца, предоставен от МИГ, като Приложение в договора |  |  |  |  |
| 3. | Представен е доклад за отчитане за периода съгласно условията на договора |  |  |  |  |
| 4. | Докладът за отчитане на изпълнението съдържа пълна информация за всички извършени дейности и разходи за отчетния период. |  |  |  |  |
| 5. | Бенефициентът е отразил в Отчета проблемите, възникнали при изпълнението на проекта. |  |  |  |  |
| 6. | Отчетените дейности, са съгласно одобрения проект и сключения договор |  |  |  |  |
| 7. | Отчетените дейности, са допустими за финансиране |  |  |  |  |

Представеният отчет показва напредък в изпълнението на проекта. 

Представеният отчет не показва напредък в изпълнението на проекта. 

Бележки:

Експерт  - Име 						подпис		Дата:

Проверката за контрол на отчета е правилно извършена. 

Изпълнителен директор на МИГ - Име 					подпис 		Дата:

Приложение № 3

МИГ……………………………………………

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА

ПРОВЕРКА НА ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДОГОВОР

Наименование на бенефициент………………………………………………………………………………………

Вх. № на искането за промяна

Дата на искането за промяна

Забележка: "Форсмажорни обстоятелства" са:

1.смърт на ползвателя на помощта;

2.продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на

помощта;

3.тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота.

Раздел А

|  | Искането за промяна се отнася за: | ДА | Неприложимо | БЕЛЕЖКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промяна на име |  |  |  |
| 2. | Седалище и/или адрес на управление на ползвателя |  |  |  |
| 3.. | Промяна на банковата му сметка |  |  |  |
| 4. | Промяна в марката, модела или типа на някой от одобрените за финансиране активи |  |  |  |
| 5. | Промяна в изпълнителя/доставчика на одобрените разходи |  |  |  |
| 6. | Удължаване на срока за извършване на инвестицията |  |  |  |
| 7. | Форсмажорни обстоятелства |  |  |  |

Заключение:

Искането за промяна е подадено в допустимия срок по договор Да  Не 

При промяна в марката, модела или типа на някой от одобрените за финансиране активи са спазени необходимите условия за това Да  Не  Неприложимо 

При промяна в изпълнителя/доставчика на одобрените разходи са спазени необходимите условия затова Да  Не  Неприложимо 

При удължаване на срока е спазен максималния срок допустим за съответната мярка Да  Не  Неприложимо 

Искането за промяна може да бъде одобрено и да бъде сключено допълнително споразумение ……………………………………………………………………Да  Не 

Раздел Б

|  | Искането за промяна: | ДА | Неприложимо | БЕЛЕЖКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на инвестицията, съгласно одобрения проект |  |  |  |
| 2. | Води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в наредбата на мярката |  |  |  |
| 3. | Води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ |  |  |  |

Заключение:

Искането за промяна не може да бъде одобрено и да бъде сключено допълнително споразумение ……………………………………………………………………Да 

Инструкция: При попълване на отговор ДА в някой от разделите (А или Б), се попълва заключението за съответния раздел.

Експерт   - Име 						подпис		Дата:

Приложение № 4

| МИГ ……………………… |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА |  |  |  |  |  |
| ПОДГОТОВКА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО |  |  |  |  |  |
| Нааименование на бенефициент ……………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| № на договор …………………………………………………….. |  |  |  |  |  |
| Бенефициент по мярка………………………….. |  |  |  |  |  |
| Подготовка на посещението: |  |  |  |  |  |
| № | Изискване | ДА | НЕ | Неприложимо | БЕЛЕЖКИ |
| 1. | Планирана дата на посещението ……………………… |  |  |  |  |
| 2. | Преглед на договора и отговорностите на бенефициента |  |  |  |  |
| 3. | Преглед на наскоро представен доклад за отчитане от бенефициента или други доклади |  |  |  |  |
| 4. | Преглед на формата за наблюдение към договора |  |  |  |  |
| 5. | Преглед на финансовото състояние и на дейността която ще се проверява |  |  |  |  |
| 6. | Преглед на проблем по проекта, ако е известен |  |  |  |  |
| 7. | Спазена е планираната в план-графика дата на посещението |  |  |  |  |
| 8. | Уведомяване на бенефициента относно насроченото посещение |  |  |  |  |

Подготовката е завършена на:

Бележки:

Експерт  - Име 						подпис		Дата:

Подготовката на посещението е правилно извършена. 

Изпълнителен директор на МИГ - Име 					подпис 		Дата:

Осъществяването на посещението на място е започнато на:

Бележки:

| ПОСЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Изискване | ДА | НЕ | Неприложимо | БЕЛЕЖКИ |
| 2. | Да се провери дали на място се спазват (според случая) специфични условия, свързани с проекта |  |  |  |  |
| 3. | Има ли данни за установени / докладвани нередности? |  |  |  |  |
| 4. | Проекта се изпълнява съгласно заложения график |  |  |  |  |
| 5. | Необходимите документи са налични |  |  |  |  |
| 6. | Възражения от страна на бенефициента |  |  |  |  |
| 7. | Национални контролни органи и /или такива на ЕК извършвали ли са одит? |  |  |  |  |
| 8. | - Резултатите, установени на място: - отговарят ли на наличното в докладите описание? - отговарят ли на договора |  |  |  |  |

Посещението на място е завършено на:

Изготвянето на доклада е започнало на:

Бележки:

Експерт  - Име 						подпис		Дата:

Експерт  - Име 						подпис		Дата:

| ДОКЛАД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Изискване | ДА | НЕ | Неприложимо | БЕЛЕЖКИ |
| 1. | На ръководството е предоставена обратна информация в устен вид на: Дата: |  |  |  |  |
| 2. | Договорени са корективни действия, включително: - Възложени са дейности / отговорности - График |  |  |  |  |
| 3. | Докладът отразява по подходящ начин: |  |  |  |  |
| 3.1. | Документираните по време на посещението констатации |  |  |  |  |
| 3.2. | Препоръките, съответстващи на договорените корективни действия |  |  |  |  |

Докладът е завършен на:

Докладът е одобрен на:

Бележки:

Изпълнителен директор на МИГ - Име 					подпис 		Дата:

Приложение № 5

ПРОТОКОЛ ОТ ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО

МИГ ………………………………..

Дата на посещението…..........

Място на посещението…......

| Община |  |
| --- | --- |
| Населено място |  |
| Наименование на бенефициента |  |
| № на заявлението/ № на договора |  |

| Проведени срещи с представители на бенефициента кандидат/получател на финансова помощ с проект към СМР |  |
| --- | --- |
| Име | Позиция |

Обект на проверката

Наблюдения върху обекта на проверката

Възникнали или очаквани трудности по изпълнение на обекта на проверката

Общи наблюдения и други констатации по осъщ н

Заключение:

| За екипа на посещението: | За /кандидат/получател на финансова помощ: |
| --- | --- |
| За свидетел: * |  |

* Попълва се при отказ от страна на получателя/представителя на получателя да подпише протокола

Възражения от страна на кандидат/получател на финансова помощ:

Отказвам да подпиша протокола от проверката на място поради несъгласие със следното:

Име и подпис на представителя кандидат/получател на финансова помощ

Приложение № 6

#### ТАБЛИЦА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ДОСИЕТО

| № по ред | Вид документ/Идентификационен № | Дата | Име на експерта/експертите, приел и обработвал досието на кандидата | Подпис на експерта/експертите |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Входящ номер на заявлението за подпомагане №………………………….. |  |  |  |
|  | Заповед за одобрение/отказ на заявлението, №…………………………… |  |  |  |
|  | Писмо за одобрение | на изпращане: |  |  |
|  | Писмо за отказ | на изпращане: |  |  |
|  | Подписване на договор с кандидата, договор № …………………… | на подписване от кандидата: |  |  |
|  | Анекс 1 | на подписване: |  |  |
|  | Анекс 2 | на подписване: |  |  |
|  | # Контролен лист за проверка на искане за промяна на договор | на попълване: |  |  |
|  | # Контролен лист за проверка на искане за промяна на договор | на попълване: |  |  |
|  | Протокол от посещение на място |  |  |  |
|  | # Протокол от посещение на място |  |  |  |
|  | Отчет на бенефициента | на получаване: |  |  |
|  | Контролен лист за проверка на отчет на бенефициента | на попълване: |  |  |
|  | Уведомително писмо за допълнителна информация | на изпращане: |  |  |
|  | Отчет на бенефициента | на получаване: |  |  |
|  | Контролен лист за проверка на отчет на бенефициента | на попълване: |  |  |
|  | Уведомително писмо за допълнителна информация | на изпращане: |  |  |