Приложение № 6 към чл.10, т.2 от договора за финансова помощ

- МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

"ДИРЕКЦИЯ РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

# доклад за отчитане

| ЧАСТИЧЕН | √ |
| --- | --- |
| ОКОНЧАТЕЛЕН | □ |

Пореден № 1

за реализираните одобрени дейности и разходи  за периода

03.06.2009г. – 30.09.2009г.

по под-мярка 4.3.1 (2) „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални МИГ”

от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова

(име, презиме, фамилия на представителя/пълномощника на получателя на финансова помощ)

Представляващ:.Община Лясковец

(наименование на получателя на финансова помощ)

| Единен идентификационен код | 0; 0; 0; 1; 3; 3; 8; 4; 4. |
| --- | --- |
| № на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | Р; Д; 5; 0; -; 2; 0; 5. |
| Седалище и адрес на управление (по съдебно решение) | гр.Лясковец, пл.”Възраждане” № 1, п.к. 5140, Община Лясковец, Област Велико Търново, |
| Електронен адрес | proekti@lyaskovets.net, mig@lyaskovets.net |
| Наименование на проекта | „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”, |
| Поредност на доклада за отчитане | Доклад №1 |
| Дани за предходния доклад /вх. №, дата на представяне/ | НЕ ПОДЛЕЖИ |

3. Констатации:

3.1. Период, за който се отнася доклада

03.06.2009г. – 30.09.2009г.

3.2. Технически отчет - реализирани дейности (кратко описание)

3.2.1. За проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие и изграждане на база данни. (кратко описание на дейността и на всяка изпълнена задача, при осъществяването й)

Дейност 1: Социално-икономически анализ на територията за потенциална МИГ „Лясковец - Стражица”

Задача 1 – Събиране на първична информация:

- Проведени  2  работни срещи на екипа и партньорите, на които са определени критерии, задание, изготвени анкетни карти за събиране на конкретна, изчерпателна информация-приложени са протоколи  №2/26.06.2009г., №4/12.07.2009г., по опис.

- Изготвена  процедура за избор на външен изпълнител-екипът на проекта разработи  експертно задание с изисквания към начините и източниците за събиране на информацията, което обсъди с партньорите (приложено задание по Дейност №1и протокол №5/15.07.2009г.)

Задача 2 -  Избор на изпълнител:

- Екипът на проекта извърши събиране на оферти за извършване на дейността и определи дата за тяхното разглеждане.

- Проведено заседание за  и сключен договор - № РД-50-205 – U - 01

с фирма „Ниди-2008”ООД, гр.В.Търново- Изпълнител с Протокол за възлагане на дейност №1/21.07.2009г.

Задача 3 – Изготвяне на социално-икономически анализ:

- Проведени са две контролни работни срещи м/у екипа на проекта и Изпълнителя –приложени протоколи от работни срещи №7/01.08.2009г. и №08.08.2009г.

- Фирмата-изпълнител е изготвила и представила анализ по предварителното задание, работата е приета, съставен е доклад за дейността, приемно-предавателен протокол между възложителя и изпълнителя, копие от ползваните анкетни карти и материали за архив.

- Резултати /продукти от извършване на дейност №1:

- Изготвен  SWOT  анализ по териториален признак: община Лясковец

-1 бр., обем-12 стр., шрифт Time New Roman 12.

- Изготвен  SWOT  анализ по териториален признак: община Стражица.

-1 бр., обем-15 стр., шрифт Time New Roman 12.

- Доклад за силните и слаби страни в социално-икономическото развитие на община Лясковец и Стражица -влияние на териториалните характеристики върху развитието.

-1 бр., обем-20 стр., шрифт Time New Roman 12.

- Обобщен анализ за територията на МИГ- Лясковец-Стражица.

-1 бр., обем-44 стр., шрифт Time New Roman 12.

- Обобщен анализ за община Лясковец

-1 бр., обем-42 стр., шрифт Time New Roman 12.

- Обобщен анализ за община Стражица:

-1 бр., обем-27 стр., шрифт Time New Roman 12.

- Доклад за условия и ресурси  и общи приоритети за развитие на регион на МИГ Лясковец-Стражица.

-1 бр., обем-25 стр., шрифт Time New Roman 12.

- Изготвяне на социално-икономически анализ за община Лясковец-база данни от 8 части.

-1 бр., обем-72 стр., шрифт Time New Roman 12.

- Изготвяне на социално-икономически анализ за община Стражица-база –данни от 8 части.

-1 бр., обем-84 стр., шрифт Time New Roman 12.

- Изготвяне на списък с предимства и налични предпоставки за развитие в община Лясковец.

-1 бр., обем-10 стр., шрифт Time New Roman 12.

- Изготвяне на списък с предимства и налични предпоставки за развитие в община Стражица.

-1 бр., обем-9 стр., шрифт Time New Roman 12.

- Разработени 4 броя анкетни карти за събиране на информация.

- Архивирана база данни на 2 магнитни носителя.

- Архивирана за данни с работна информация, филми, презентации,ползвани източници-планове и стратегии за развитие и др.

Заданието е предадено на бенефициента-Община Лясковец на :

- 1 хартиен носител за община Стражица

- 1 хартиен носител за община Лясковец

- 1 матнитен носител на цялата база-данни

- 1 магнитен носител за община Стражица

- 1 магнитен носител за община Лясковец

(Приложения по опис)

3.2.2. За обучение, придобиване на умения, техническо и

финансово обезпечаване (заплати, възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие. (кратко описание на дейността и на всяка изпълнена задача, при осъществяването й)

Дейност 2: Придобиване на умения за подготовка на СМР

Задача 1 – Формиране на екип за подготовка на стратегия за местно развитие

- Индентифицирани са ключови представители на петте сфери на базата на анкетни листи и заявки за участие.

Процес на идентификация:

На работна среща екипа на проекта и партньорите обсъдиха критерии и начини за подбор на ключови представители .Като вариант за осигуряване на обществен достъп и популяризиране  на критериите до колкото се може повече участници, се прие да бъдат разработени Анкетни карти /въпросници  и Заявка за участие, които да се разпространят чрез медии и общинските информационни центрове до всички потенциални ключови представители на целеви групи.

Изготвен е профил с участието на външен експерт на ефективните участници.

Профил на ефективните участници в дейностите по проекта:

    - Да са познати на местната общност от която идват и да са утвърдени като формални или неформални лидери през последните няколко години.

    - Да са доказано обществено активни и съпричастни като граждани.

    - Да имат познания и опит в сферата от която идват.

    - Да имат лична мотивация и да декларират ангажираност  със своето участие към проекта.

    - Да бъдат комуникативни и да могат да работят в екип.

    - Да участват активно в обученията обсъжданията и дейностите по проекта със свое лично мнение и мнение на целевата група, която представляват.

    - Да умеят да анализират, приоритизират и дефинират теми и въпроси.

    - Да умеят да работят с информация.

    - Да имат доказано желание и способности за участие в развитието на своето населено  място и конкретен ангажимент към своята целева група.

    - Да искат и да могат да се учат от опита на другите и да умеят да споделят.

Определени са пет ключови групи за работа по СМР:

- Група „Образование, култура и традиционни дейности”

- Група”Икономическо развитие и туризъм”

- Група „Здравеопазване, социална политика и групи в неравностойно положение”

- Група „Селско стопанство и околна среда”

- Група „Младежки дейности, спорт и отдих”

За работната среща е приложен Протокол

След популяризиране на възможностите за участие в дейности и обучения по МИГ, в информационните центрове на общините Лясковец и Стражица постъпиха 32 заявки и 32 попълнени въпросника към тях.

На своя работна среща екипа и партньорите избраха 10 ключови представители от община Стражица и 10 ключови представители от община Лясковец.

Съставена е база-данни с потенциални участници в МИГ-Лясковец-Стражица .

Съставена е база-данни с одобрени ключови участници в МИГ-Лясковец-Стражица-20 на брой.

- Определените 20 на брой за цялата територия представители, преминаха и активно участваха в двудневно обучение за придобиване на умения за подготовка на СМР.

- За нуждите от обучение на ключовите представители на МИГ-Лясковец-Стражица беше изготвен анализ-приложен.Анализът е изготвен с участието на експерт Група 2.

- Обучение за придобиване на умения за подготовка на СМР се проведе на 11 и 12 септември 2009г. В хотелски комплекс”Лесопарка”-гр.Лясковец, където беше осигурена конферентна зала, технически средства за обучение, кафе-паузи . За нощуващите в същия хотел се осигури нощувка, а аз всички участници-обяд и вечеря.

- Провеждането на двудневно обучение за придобиване на умения за подготовка на СМР се реализира от 2 външни експерти в съответствие с предварително разработеното  Задание за експерти. Експерт Група 1 и експерт Група 2 изготвиха предварително както следва:

-Програма/план за обучението –приложен

-Представяне на подхода ЛИДЕР и ПРСР в България- приложен

-Мултимедийна презентация”Представяне , постижения и възможности на подхода ЛИДЕР в Европа”

-Мултимедийна презентация” Подходът ЛИДЕР в Испания -Вайе Дел Есе-ЕНТЕРЕКАБОС.

-Мултимедийна презентация „Напредък на оста ЛИДЕР в Европа до 2009г.”

-Мултимедийна презентация”Испански добри практики по ЛИДЕР”

-Приложени материали за обучение

- В обучението взеха участие подбраните 20 ключови представители. –приложен списък за участници.

- За обратна връзка с участниците в обучението са разработена анкетна карта.-приложена.

- Всички участници попълниха анкетните карти за обратна връзка и споделиха своите мнения и препоръки-приложени.

- За резултатите от проведеното обучение на 20 ключови представители на МИГ е изготвен Доклад от експерти Групи 1 и 2 –приложен.

- По време на обучението  бе излъчен/формиран екип от  – 9 човека  за подготовка на стратегията за местно развитие-приложен протокол.

- Проведена е една работна среща, на която са индентифицирани фасилитаторите на работните групи по подготовката на СМР, които отговарят на работна характеристика –приложен протокол и приложена характеристика.

(Приложения по опис)

3.2.3. За обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР. (кратко описание на дейността и на всяка изпълнена задача, при осъществяването й)

ДЕЙНОСТТА НЕ Е СТАРТИРАЛА!

3.2.4. За учебни посещения за представители на потенциалните

Местни инициативни групи (МИГ) или представители на МИГ от другите страни-членки на Европейския съюз, за придобиване на практически знания за това как се разработва и прилага стратегията за местно развитие. (кратко описание на дейността и на всяка изпълнена задача, при осъществяването й)

Дейност 4: Организиране на учебно пътуване за представители на МИГ „Лясковец - Стражица” в Унгария

Задача 1 – подготовка на програма за учебното пътуване

- Осъществени са контакти с организатор/логистик от Унгария - Г-жа Таня Ронаи -преводач  и съорганизатор на обучението от страна на домакините.

- Проведена е работна среща на екипа по проекта и партньорите за определяне на евентуална дата, времетраене и маршрут на учебното пътуване. На срещата са обсъдени целите и желаните резултати от учебното пътуване, ключовите обекти и проекти по ЛИДЕР и ЛИДЕР+ в Унгария, които трябва да бъдат посетени с цел запознаване на българските участници с добрите практики.Най-добрият вариант за организиране на учебно посещение за представители на МИГ-Лясковец-Стражица е то да се проведе в унгарски селски общини и райони в близост до побратимения на гр.Лясковец-гр.Тисафюред.Определени са и дати за учебното пътуване. Като най-удачен период за реализиране на пътуването се определиха дните в началото на м.октомври или в началото на м.декември. След консултация с унгарските колеги, които подпомагат логистично организацията на посещението, се прие учебното пътуване да бъде проведено в началото на м.октомври. Основните мотиви за това са : съобразяване с желанието на домакините от Унгария като удобна и приемлива дата от тяхна страна; наличие на събития в селските райони през този период-прибиране на реколти и обработка на земеделски площи, празници и мероприятия в различни сфери, наличие на време от страна на домакините да проведат качествен обмен с българските си колеги, наличие на възможност да бъдат посетени обекти, изградени със средства по ЛИДЕР и др.

- За  пътуването в Унгария са поставени следните акценти: Организирането на учебно пътуване за представители на МИГ „Лясковец – Стражица” има за цел да подпомогне структурирането на МИГ при изполване на добрия опит в другите страни и да насърчи местните представители в процеса. Предвижда се посещение в Унгария за запознаване с техния успешен опит на Селските парламенти, участието на НПО и местните самоуправляваши се власти и опита по прилагане на подхода ЛИДЕР на микро-равнище

По време на обмена е предвидено да бъдат посетени две различни като структура на населението, големина на населеното място и социално-икономически профил селски общини. В тях се внедрява подхода ЛИДЕР и ЛИДЕР+, те имат известен напредък, както и положителен опит.В двата града екипите на общините Лясковец и Стражица ще се срещнат с общинските ръководства, с ключовите експерти от общинската администрация и конкретно със специалисти, внедряващи проекти ЛИДЕР.

За обмена е важно да бъдат посетени на място пилотни добри практики.

По време на обмена, за съвместно опознаване и създаване на приятелска атмосфера са предвидени кратки културно-информационни турове в градовете, както и програми от страна на домакините.

Общините Лясковец и Стражица заявяват своето желание да получат възможно най-пълна и достоверна информация по ЛИДЕР, да се поучат от опита, да се създадат близки приятелски и оперативни отношения между 4-те общини. Както и да се набележат мерки за бъдещи съвместни дейности и по-близко сътрудничество.

По време на учебния обмен, българските общини се надяват да съберат достатъчно материали, впечатления, снимки и др.приложения, които да отнесат в България. Те ще бъдат презентирани и обсъдени в МИГ-а на българска територия.

По време на обучителното пътуване, българските участници ще бъдат настанени и посрещнати от ,унгарските си колеги в обекти и хотели, изградени със средства по ЛИДЕР-програмата, което на практика ще демонстрира ефекта от прилагането на СМР.

Глобалната цел на настоящото учебно пътуване е създаването на добро партньорство по ЛИДЕР между общините и приемане на вариант за по-нататъшна комуникация между самите експерти.

- За посещението в Унгария се изготви 6-дневна програма, съгласувана с унгарските домакини. Програмата е с оптимално съдържание на организираните събития, обмен на знания и умения, създаване на условия за идентифициране на партньорства и съвместни инициативи, обмен на култури, запознаване на практика и теория с постигнатото по ПРСР и ЛИДЕР в Унгария и срещата с представители на унгарски МИГ.-приложена Програма и протоколи.

- избрани места за посещение са следните селски райони на Унгария:

-Солнок, Сайол , Ракоцифалва , Бешенисйог , Надикйорйо , Тисашюе, Абадасалок , Тисамонощора ,Тисасентимре ,Будапещa. Обсъдена е възможността българските участници да посетят регионалния офис по ЛИДЕР в Будапеща в представителството на Европейската комисия.Там участниците ще могат да се запознаят с европейските измерения на ПРСР до момента.

Задача 2 – избор на група за пътуване от МИГ-а

- организирани и проведени срещи в гр.Лясковец и в гр.Стражица  за определяне на представителите на община Лясковец и община Стражица за участие в учебното пътуване.Проведена е работна среща на екипа и партньорите за определяне на критерии за подбор на участници и изисквания към тях за постигане на определени резултати от пътуването.-приложен протокол.

- Разработен е въпросник и заявка за попълване от страна на потенциалните пътуващи представители на МИГ.-приложен въпросник и заявка.

- В резултат от проведено обсъждане и по определени критерии за учебно пътуване в Унгария бяха определени следните представители на МИГ-Лясковец-Стражица:

Критерии:

-да е ключов представител на целевите групи в проекта и на МИГ;

-да има силна мотивация за участие в учебното пътуване и ясна позиция за своето представителство в групата;

-да знае какво точно желае да научи, как ще го предаде на целевата група и как ще го мултиплицира като успешна практика.

-да има ясна позиция, познания за ЛИДЕР и ПРСР в България;

-да познава своя регион и приоритети на населеното място;

-да има минимум 3 идейни проекта и инициативи, които иска да сподели с унгарските си колеги;

- да участва активно в последствие в структурирането и работата на МИГ;

-да е отговорен, лоялен и комуникативен.

-да умее да анализира и извлича основна информация от посетените места и срещи в Унгария;

-да има усет към споделянето, обобщаването, да умее да води записки и да работи с информация.

-да е посочен от своята целева група като участник в учебното пътуване.

-да е физически и психически здрав;

-да декларира, че всичко научено, видяно, записано и снимано, както и всички предоставени по време на пътуването материали ще сподели в рамките на своята целева група.

Въз основа на тези критерии не определиха 9 ключови участници в учебното пътуване.Участниците са от следните целеви групи:

-селско стопанство и туризъм;

-образование, култура и традиционни дейности;

-младежки дейности и спорт;

-местно самоуправление и граждански сектор-публично-частни партньори;

-частен бизнес-от Лясковец и Стражица.

От двете територии на МИГ-Лясковец и Стражица в пътуването са представени по равен брой участници.

–приложен протокол

- На работна среща между екипа по проекта и партньорите, се обсъдиха вариантите за организиране на пътуването, изготви се задание и се взе решение за събиране на оферти за предоставяне на транспортна услуга.

-приложени протоколи, оферти и задание.

- На работна среща между екипа и партньорите се обсъдиха постъпилите три оферти за предоставяне на лицензирана транспортна услуга по зададени критерии, взе се решение за избор на фирма и се препоръча сключване на договор за предстоящото през м.октомври 2009г.учебно пътуване.-приложени протоколи и договор.

3.2.5. За работни групи и информационни събития за

окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие. (кратко описание на дейността и на всяка изпълнена задача, при осъществяването й)

ДЕЙНОСТТА НЕ Е СТАРТИРАЛА!

3.2.6. За информация, събития и семинари за информиране на

местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие. (кратко описание на дейността и на всяка изпълнена задача, при осъществяването й)

ДЕЙНОСТТА НЕ Е СТАРТИРАЛА!

3.2.7. За разработване и издаване на информационни

материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие. (кратко описание на дейността и на всяка изпълнена задача, при осъществяването й)

Дейност 7: Информация и публичност на проекта

Задача 1 – подготовка и отпечатване на информационни материали

- Дейността стартира с изготвяне на Комуникационен план за цялото времетраене на проекта в който са набелязани цели и приоритети в комуникацията по ЛИДЕР с местната общност, необходимостта от публичност и начините за нейното обезпечаване, съобразено със заложените дейности в проекта и в бюджета на проекта.- приложен Комуникационен план

- На работна среща между екипа по проекта и партньорите се взе решение за изготвяне на техническо задание за възлагане дейността на външна фирма по определени критерии.В заданието бяха определени вида, обема и основните параметри на информационните материали и събития. Бяха обсъдени основните изисквания, свързани със спазването на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1974/2006 на Европейската комисия, на изискванията и препоръките в Наредба 14 за прилагане на проекти и Указанията към бенефициентите. Всички правила за публичност са задължителни при изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали.

- На среща на екипа и партньорите се обсъдиха постъпилите три оферти за изпълнение на дейноста в съответствие с критериите на предварително изготвеното задание. Взето е решение за фирма –изпълнител и е препоръчано сключване на договор и изпълнение на дейността по график.-приложени протоколи и договор.

- Заданието беше обсъдено и прието.-приложени протоколи и задание.

- На работна среща между екипа по проекта и партньорите се обсъдиха идейните варианти за подготвяне, отпечатване и разпространение на   листовка „Какво трябва да знам за подхода „ЛИДЕР” и МИГ „Лясковец – Стражица” с тираж 5000 броя, формат А4, две сгъвки до формат А5, пълноцветен печат. На работната среща също се обсъдиха вариантите за подготовка на 2 броя информационни табели и един рекламен транспарант за оперативния офис в грп.Лясковец.;-приложен протокол от срещата

- Съгласно времевия график на дейностите по проекта е отпечатан първи информационен материал по проекта е отпечатана  листовка „Какво трябва да знам за подхода „ЛИДЕР” и МИГ „Лясковец – Стражица” с тираж 5000 броя, формат А4, две сгъвки до формат А5, пълноцветен печат. Информационният  материал изцяло съобразен с идейния  проект за визия и съдържание на материалите, предложен от екипа и съгласуван с партньорите.-приложен информационен материал.

- Произведени са 2 броя информационни табели съгласно указанията за прилагане на проекта и РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1974/2006 на Европейската комисия, както и 1 брой транспарант за оперативния офис на проекта в гр.Лясковец.

- Като част от дейността и Комуникациониня план по проекта, за отчетния период са проведени 2 пресконференции по проекта.

Първата пресконференция се проведе в края на м.юли, на която бе информирана местната общност за стартирането на проекта, за подписването на договор за финансиране от страна на Община Лясковец и за основните дейности по проекта. Събитието се отрази от местните медии в Лясковец и Стражица, на сайтовете на двете общини, както и на страниците на някои регионални издания.-приложени публикации и снимки, списъци..

Втората пресконференция се проведе в началото на 10 септември 2009г., тя бе съпроводена с голямо публично събитие-откриване оперативния офис на МИГ-а в гр.Лясковец. На събитието присъстваха над 100 човека от територията на МИГ, експерти, официални лица, ключови представители на МИГ и др.-приложени снимки, покана, прес-инфо, публикации.

- Като част от комуникационни план, през м.септември в оперативния офис на МИГ в гр.Лясковец се проведоха 3 броя „Ден на отворените врати”, където граждани и представители на МИГ-а се срещнаха с екипа на проекта и партньорите, обсъдиха свои идеи и се осведомиха за хода и напредъка по проекта.- приложени снимки и протоколи

- Като част от дейностите по информираност на местната общност в гр.Лясковец беше създаден, оборудван и открит оперативен офис. В офисът са оборудвани 2 работни места –за координатора на проекта и за координатор”местни общности”, както и зала за срещи, информационен кът, оперативна част-в нея се съхранява цялостната документация по проекта, в офисът е поставено табло за обяви и съобщения, както и указания по ЛИДЕР. Офисът се намира на втори етаж в сграда, която е в непосредствена близост до сградата на Община Лясковец - централна градска част и удобно, видимо място. На външната стена на офиса високо е поставен транспарант с размери 5м./1.20м.с надпис”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА”, както и информационна табела по проекта съгласно Указанията.

- По проекта е създадена и информационна точка  в община Стражица в сградата на ОбА, където е оборудван офис за работа на техническия сътрудник и партньора от Сдружение”Развитие на гражданското общество”. В офиса на МИГ-а в гр.Лясковец  и в информационната точка в гр.Стражица гражданите и представителите на целевите групи имат достъп до информация, консултация и материали относно ПРСР, подхода ЛИДЕР и МИГ, която се изгражда, както и могат да получават сведения относно минали, настоящи и последващи планирани дейности по проекта.

- За всички участници в МИГ-а е създадена схема за мобилна и интернет-комуникация, която се извършва минимум 2 пъти седмично -обмен на информация, идеи, свикване на срещи и др.между участниците и екипа по проекта.

3.2.8. За подготовка на формуляра и документите за

кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерство на земеделието и продоволствието. (кратко описание на дейността и на всяка изпълнена задача, при осъществяването й)

ДЕЙНОСТТА НЕ Е СТАРТИРАЛА!

3.3. Времева таблица на реализиране на дейности за периода

| № по ред | ДЕЙНОСТ | МЕСЕЦИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |  | 19 | 20 |
| 1 | Дейност 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дейност 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дейност 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дейност 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | - Задача 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кратко описание на промените и причините за тях във времевата таблица за реализираните дейности:

Няма промени.

3.4. Таблица за отчитане на разходи по Договор №РД50-205	отчетен период: от 03.06.2009г. до 30.09.2009г.

(в лева)

| Номер по ред | Наименование на дейността | Вид на разходите за всяка дейност | Количество | Отразен по сметка | Стойност без ДДС | ДДС | Обща стойност | Данни за разходо-оправдателния, платежен документ, договор |  |  | Данни за доставчика |  | Допустими разходи |  | Одобрена сума | Бележки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид на документа | Номер | Дата на издаване | Наименование | ЕИК / ДДС № |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДА | НЕ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Дейност № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социално-икономически анализ на територията за МИГ „Лясковец - Стражица” | 1.1 Разходи за външни услуги | 1 | … | 4900,00 4900.00 | - - | 4900,00 4900.00 | Ф-ра Ф-ра | 1 | 28.08.2009 | НИДИ 2008 ЕООД гр.В.Търново | 200142731 | да |  | 10 000,00 | Аванс по Договор№…/…. |
|  | Междинен сбор „Разходи за дейност №1 |  |  |  | 4900,00 | - | 4900,00 | Х | х | х | х | х | х | х | 10 000,00 | х |
|  | Дейност № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придобиване на умения за подготовка на СМР | 2.1 Организационни разходи за провеждане на обучение | 1 | … | 583,33 | 116,67 | 700,00 | Ф-ра | 521 | 14.09.2009 | ИВА КОМЕРС ЕООД с.Джулюница | 104043626 | да |  | 700,00 |  |
|  | Междинен сбор „Разходи за дейност №2 |  |  |  | 583,33 | 116,67 | 700,00 | х | х | х | х | х | х | х | 700,00 | х |
|  | Дейност № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация и публичност на проекта | 7.1 разходи за външни услуги | 1 | … | 1900,00 | 380,00 | 2280,00 | Ф-ра | 1000000927 | 08.09.2009 | Полипрес ООД гр.Габрово | 817069375 | да |  | 6900,00 | Аванс по Договор№…/…. |
|  | Междинен сбор „Разходи за дейност №7 |  |  |  | 1900,00 | 380,00 | 2280,00 | х | х | х | х | х | х | х | 6900,00 | х |
|  | Общо разходи за управление на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екип по проекта | Експерт 1-ва група | 2 дни | … | 200,00 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Експерт 2-ра група | 4 | . | .200 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Експерт 2-ра група | 4 | . | 200 | . | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудване на офис на МИГ | Приложена спецификация на офис оборудване | 1 | … | 14539,00 | 2907,80 | 17446,80 | Ф-ра | 11386 | 02.09.2009 | ВИПИМЕКС ООД гр.Плевен | 114036363 | да |  | 15158,00 | Плащане по Договорот 18.08.2009г. |
| 3 | Разходи за офис консумативи и канцеларски материали |  | 1 | … | 400,00 | 80,00 | 480,00 | Ф-ра | 863 | 14.09.2009 | ЕТ”Спектър-Г.Симеонова”гр.Лясковец | 104610895 | да |  | 1920,00 | 4 месеца х 120лв. |
|  | Междинен сбор „Общо разходи за управление на проекта” |  |  |  | 14939,00 | 2987,80 | 17926,80 | х | х | х | х | х | х | х | 17078,00 | х |
|  | Общо допустими разходи за периода: |  |  |  | 22277,33 | 3484,47 | 25806,80 | х | х | х | х | х | х | х |  | х |

3.4.1. Таблица за размера на невъзстановимия данък върху добавената стойност, включен като допустим разход за периода (ако е приложимо)

- не приложимо

(в лева)

| № | Данни за разходо-оправдателния документ |  |  | Размер на ДДС, включен в допустимите разходи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактура № | Дата на издаване | Доставчик |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ………… |  |  |  |
| Общо: |  |  |  |  |

3.4.2. Опис на разходите за командировки в страната (ако са реализирани такива през отчетния перида

- за периода няма реализирани разходи

(в лева)

| № по ред | За дейност №…… | Вид разход | Ред от финансовия отчет | Единица мярка | Брой единици | Единична цена | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Дейност № 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. n |  |  |  |  |  |  |
| Междинен сбор за дейност № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Дейност № 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. n |  |  |  |  |  |  |
| Междинен сбор за дейност № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n. Дейност № n |  |  |  |  |  |  |
|  | n .1. |  |  |  |  |  |  |
|  | n . n |  |  |  |  |  |  |
| Междинен сбор за дейност № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо: |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.3. Опис на разходите за командировки в чужбина (ако са реализирани такива през отчетния период)

- за периода няма реализирани разходи

(в лева)

| № по ред | За дейност №………… | Вид разход | Ред от финансовия отчет | Единица мярка | Брой единици | Единична цена | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. Дейност № 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. n |  |  |  |  |  |  |
|  | Междинен сбор за дейност № 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Дейност № 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. n |  |  |  |  |  |  |
|  | Междинен сбор за дейност № 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | n. Дейност № n |  |  |  |  |  |  |
|  | n .1. |  |  |  |  |  |  |
|  | n . n |  |  |  |  |  |  |
|  | Междинен сбор за дейност № n |  |  |  |  |  |  |
| Общо: |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.4. Опис на закупеното офис-оборудване и офис-техника (ако е закупувано през отчетния период)

(в лева)

| № по ред | За дейност №………… | Одобрен бюджет | Вид офис- оборудване и офис-техника | документ за придоби-ване |  | Ред от финансовия отчет | Количество | Единична цена | Сума | % от одобрения бюджет за проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № | дата |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1. Дейност № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Междинен сбор за дейност № 1 |  | Х | х | х | х | х | х |  |  |
|  | 2. Дейност № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Междинен сбор за дейност № 2 |  | Х | х | х | х | х | х |  |  |
|  | n. Дейност № n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n .1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n . n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Междинен сбор за дейност № n |  | Х | х | х | х | х | х |  |  |
| Б | Общи разходи за управление на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Оборудване на офис на МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 158,00 |  | 11386 | 02.09.2009 |  | 1 |  |  |  |
| 1 |  |  | Бюра |  |  |  | 3 | 202,00 | 606,00 |  |
| 2 |  |  | Стилажи |  |  |  | 3 | 292,00 | 876,00 |  |
| 3 |  |  | Компютърна конфигурация(компютър, монитор) |  |  |  | 2 | 880,00 | 1760,00 |  |
| 4 |  |  | Лаптоп |  |  |  | 2 | 1195,00 | 2390,00 |  |
| 5 |  |  | Копирна машина |  |  |  | 1 | 2600,00 | 2600,00 |  |
| 6 |  |  | Мултимедиен прожектор и екран |  |  |  | 1 | 1155,00 | 1155,00 |  |
| 7 |  |  | Мултифункционално устройство |  |  |  | 1 | 390,00 | 390,00 |  |
| 8 |  |  | Видеокамера |  |  |  | 1 | 1165,00 | 1165,00 |  |
| 9 |  |  | Климатик |  |  |  | 1 | 1150,00 | 1150,00 |  |
| 10 |  |  | Принтер |  |  |  | 2 | 150,00 | 300,00 |  |
| 11 |  |  | Столове |  |  |  | 4 | 130,00 | 520,00 |  |
| 12 |  |  | Шкаф |  |  |  | 2 | 174,00 | 348,00 |  |
| 13 |  |  | Мобилен телефон |  |  |  | 2 | 120,00 | 240,00 |  |
| 14 |  |  | Факс апарат |  |  |  | 1 | 180,00 | 180,00 |  |
| 15 |  |  | Маса за срещи |  |  |  | 1 | 428,00 | 428,00 |  |
| 16 |  |  | Посетителски столове |  |  |  | 4 | 29,00 | 116,00 |  |
| 17 |  |  | Флипчарт |  |  |  | 1 | 165,00 | 165,00 |  |
| 18 |  |  | монтаж |  |  |  | 1 | 150,00 | 150,00 |  |
|  | Междинен сбор за Б | 15158,00 | Х | х | х | х | х | х | 14539,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДДС | 2907,80 |  |
| Общо: |  | 15158,00 | Х | х | х | х | х | х | 17 446,80 | 115,1% |

3.5. Таблица за отчитане на разходи по договор за периода от 03.06.2009г. до 30.09.2009г. с натрупване

| № по ред | Наименование на дейността | Вид на разходите за всяка дейност | Бюджет по договор/по последно Допълнително споразумение към договора* | Бюджет за отчетния период | Отчетени разходи по договора |  |  | Разлика между заложен бюджет по проекта и извършени разходи за периода | Разлика между заложен бюджет за проекта и извършени разходи с натрупване Разходи до момента с натрупване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Разходи за отчетния период | Разходи за предишни отчетни периоди | Разходи до момента с натрупване |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к.6 + к.7 | к.4 - к.6 | к.4 - к.8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Дейност № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социално-икономически анализ на територията за МИГ „Лясковец – Стражица | 1.1. Разходи за външни услуги | 10 000,00 | 4 900,00 4 900,00 | 4 900,00 4 900,00 | 0 | 4 900,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
|  | Междинен сбор „Разходи за дейност № 1 |  | 10 000,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0 | 4 900,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
|  | Дейност № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придобиване на умения за подготовка на стратегия за местно развитие | 2.1. Организационни разходи за провеждане на обучение | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0 | 700,00 | 0 | 0 |
|  |  | 2.2. Заплащане на фасилитатори на работните групи | 4 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800,00 | 4 800,00 |
|  |  | 2.3.Разходи за външни услуги | 11 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 700,00 | 11 700,00 |
|  | Междинен сбор „Разходи за дейност № 2 |  | 17 200,00 | 700,00 | 700,00 | 0 | 700,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
|  | Дейност № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение на местни лидери по подхода ЛИДЕР | 3.1.Организационни разходи за провеждане на мотивационно обучение по подхода ЛИДЕР | 1 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750,00 | 1 750,00 |
|  |  | 3.2.Организационни разходи за провеждане на втори модул обучение | 1 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750,00 | 1 750,00 |
|  | Междинен сбор „Разходи за дейност № 3 |  | 3 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | Дейност № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организиране на учебно пътуване за представители на МИГ „Лясковец – Стражица” в Унгария | 4.1. Транспорт | 8 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 100,00 | 8 100,00 |
|  |  | 4.2. Дневни | 4 410,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 410,00 | 4 410,00 |
|  |  | 4.3. Нощувки | 7 560,00 |  |  |  |  | 7 560,00 | 7 560,00 |
|  |  | 4.4. Разходи за преводачески услуги | 2 900,00 |  |  |  |  | 2 900,00 | 2 900,00 |
|  | Междинен сбор „Разходи за дейност № 4 |  | 22 970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 970,00 | 22 970,00 |
|  | Дейност № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие на населението в процеса на подготовка на стратегия за местно развитие | 5.1.Организационни разходи за провеждане на срещи на работните групи | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |  | 5.2.Провеждане на обществен форум | 3 830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 830,00 | 3 830,00 |
|  |  | 5.3. Местен координатор участие на общността | 3 830,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 830,00 | 3 830,00 |
|  | Междинен сбор „Разходи за дейност № 5 |  | 12 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 330,00 | 12 330,00 |
|  | Дейност № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Популяризиране на стратегията за местно развитие пред обществеността | 6.1.Организационни разходи за информационни срещи и обществено обсъждане | 2 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900,00 | 2 900,00 |
|  |  | 6.2. Транспортни разходи – на територията на МИГ за провеждане на инф. срещи | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 800,00 |
|  |  | 6.3.Външни услуги | 10 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800,00 | 10 800,00 |
|  | Междинен сбор „Разходи за дейност № 6 |  | 14 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500,00 | 14 500,00 |
|  | Дейност № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информационна кампания и публичност на проекта | 7.1. Разходи за външни услуги | 6 900,00 | 2280,00 | 2280,00 | 0 | 2280,00 | 4 620,00 | 2280,00 |
|  | Междинен сбор „Разходи за дейност № 7 |  | 6 900,00 | 2 280,00 | 2280,00 | 0 | 2280,00 | 4 620,00 | 2280,00 |
|  | Дейност № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учредяване на МИГ и подготовка на документи за кандидатстване | 8.1. Правни услуги – външен изпълнител | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  |  | 8.2. Държавни и нотариални такси за регистрация | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | 8.3. Наем Зала учредително събрание | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | 8.4. Експерт – институционална подкрепа | 3 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600,00 | 3 600,00 |
|  | Междинен сбор „Разходи за дейност № 8 |  | 5 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 900,00 | 5 900,00 |
|  | Общи разходи за управление на проекта (по чл.….) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екип по проекта | Координатор на проекта | 16 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 200,00 | 16 200,00 |
|  |  | Технически сътрудник | 7 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800,00 | 7 800,00 |
|  |  | Експерт 1-ва група | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | Експерт 1-ва група | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | Експерт 2-ра група | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 800,00 |
|  |  | Експерт 2-ра група | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | Експерт 2-ра група | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 800,00 |
|  |  | Експерт 3-та група | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 800,00 |
|  |  | Експерт 3-та група | 2 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400,00 | 2 400,00 |
|  |  | Експерт 4-та група | 1 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 2 | Оборудване на офис на МИГ | Приложена спесификация на офис оборудване | 18 189.00 | 17 446,80 | 17 446,80 | 0 | 17 446,80 |  |  |
| 3 | Разходи за оперативно функциониране на офиса | Ел. Енергия | 2 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160,00 | 2 160,00 |
|  |  | Вода | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | Интернет | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  |  | Телефон | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 4 | Разходи за офис консумативи и канцеларски материали |  | 1 920,00 | 480,00 | 480,00 | 0 | 480,00 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| 5 | Закупуване на софтуер за МИГ |  | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6 | Нощувки и дневни на експерти | Нощувки | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | дневни | 1 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | Нощувки и дневни на персонал | дневни | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Б Общо |  | 64 338,00 | 17 926,80 | 17 926,80 | 0 | 17 926,80 | 46 411,20 | 46 411,20 |
|  | Общо: |  | 157 638,00 | 25 806,80 | 25 806,80 | 0 | 25 806,80 |  | 129 491,20 |

* При случай на подписани допълнения към договора, изменящи бюджетното разпределение, в колона 4 се посочват променените суми съгласно последното подписано изменение.

3.6. Таблица за отчитане относителния дял на получените от кандидата плащания към 30.09.2009г. от общия одобрен бюджет по договора за финансиране по под-мярка 431-2:

- не приложимо

(в лева)

| Договорен размер на безвъзмездна финансова помощ | Сума на разходите, включени в искания за частични плащания и одобрени с натрупване | Сума на настоящото искане за плащане | Средства, включени в искането за частично плащане от общия бюджет % (в процент) | Обща сума на представените искания за плащане | Общо поискани средства за безвъзмездна финансова помощ преди окончателното % (в процент) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к.2 + к.3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

3.7. Таблица за отчитане броя и размера на получените от кандидата плащания по изпълнени договори за финансиране по под-мярка 431-2:

Кандидатствам за 1-ви пореден път с проект за подпомагане по под-мярка 431-2.

Получена сума от предишни финансирания на проекти по под-мярка 431-2

(ако има такива).

- не приложимо

(в лева)

| № по ред | Проект и № на договора | Стойност на финансиране | Дата на приключване на проекта | Получено финансиране с натрупване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общо: |  |  | х |  |

3.8. Таблица за отчитане броя и размера на осъществените  плащания по настоящият проект:

не приложимо

(в лева)

| № по ред | Брой плащания | Стойност | % | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Плащане № 1 |  |  |  |
| 2. | Плащане № 2 |  |  |  |
| 3. | Плащане № 3 |  |  |  |
| 4. | Окончателно плащане |  |  |  |
| Общо: |  |  |  | х |

- Обобщен отчет на реализираните дейности по договор № РД50-205

(Попълва се само при изготвяне на окончателния отчетен доклад)

не приложимо

(в лева)

| № по ред | Планирани дейности по договор (кратко описание) | Размер на финансовата помощ | Одобрени дейности от УО от колона 2 |  | Размер на финансовата помощ | Осъществени дейности от колона 2 |  | Размер на финансовата помощ | Платени дейности от колона 2 |  | Размер на финансовата помощ | Остатък от финансовата помощ за изплащане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДА | НЕ |  | ДА | НЕ |  | ДА | НЕ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общо: |  |  | Х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |

- Индикатори за мониторинг на резултатите на получателя на безвъзмездно финансиране

(попълва се само при изготвяне на окончателен

отчетен доклад)

5.1. За постигнати резултати от дейностите по договор № РД50-205

| Резултат | Количество | Обхванати |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | младежи | жени |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Брой проведени обучения на местни лидери |  |  |  |
| Брой обучения по създаване на стратегия за местно развитие |  |  |  |
| Брой обучения на персонала на потенциалната МИГ |  |  |  |
| Брой проведени информационни инициативи/събития |  |  |  |
| Брой работни срещи |  |  |  |
| Брой на участниците в изпълняващи/присъстващи на работните срещи |  |  |  |
| Брой обучени лица |  |  |  |
| Брой на населението обхванато от информационните събития |  |  |  |
| Брой населени места обхванати от дейностите |  |  |  |
| Изготвена местна стратегия за развитие |  |  |  |
| Регистрирана МИГ |  |  |  |
| Формуляр за кандидатстване за мярка 4.1 – изготвен и предаден |  |  |  |
| Брой създадени работни места и/или поддържани |  |  |  |

  - Други резултати

  - Описание на ангажирането на жени, младежи и други социални групи (вкл. малцинства) в прилагането на проекта (максимум половин страница)

6. Декларация:

Долуподписаната д-р Ивелина Хараламбиева Гецова с настоящето декларирам, че:

| 1. Дейностите по проекта са осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление |  |
| --- | --- |
| 2. Извършените дейности за изпълнение на проекта са надлежно документирани и при поискване документите са на разположение на националните и европейските контролни органи |  |
| 3. Декларираните отчетени разходи са направени през периода на допустимост |  |
| 4. Няма случай на двойно финансиране на проекта от различни източници на финансиране |  |
| 5. Представляваната от мен организация няма да упражни правото си на данъчен кредит по чл.74 и чл.76 от ЗДДС за налични активи и получени услуги, финансирани по ПРСР, преди датата на регистрация по ЗДДС |  |
| 6. Настъпили промени в обстоятелствата, свързани с отчитането на ДДС, декларирани до момента (отбележете приложимото) |  |
| √ | Не са настъпили промени |
| □ | Настъпили са промени (приложете подробна информация за тях) |
| 7. Отчетените дейности и разходи за периода са предмет на (отбележете приложимото) |  |
| √ | Частично плащане, което включва допустими, реално извършени и платени верифицирани разходи и се основава на фактури и/или документи с еквивалентна доказателствена стойност (частичното плащане се основава на записаното в договор № РД50-205/03.06.2009г.) |
| □ | Окончателно плащане което включва допустими, реално извършени и платени верифицирани разходи и се основава на фактури и/или документи с еквивалентна доказателствена стойност (окончателното плащане се основава на записаното в договор №……….) |
| 7.1. Общия размер на частичните плащания, включително настоящето не надхвърлят 80% от стойността на допустимите разходи по проекта |  |
| 7.2. Частичното плащане превишава 10% от стойността на допустимите разходи по проекта |  |
| 8. Представляваната от мен организация (отбележете приложимото) |  |
|  | Не е регистрирано по ЗДДС лице |
| □ | Е регистрирано лице по чл.99 и чл.100, ал.2 по ЗДДС |
| □ | E регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно от посоченото по- горе и стоките и услугите, финансирани по ПРСР, са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта по ЗДДС или безвъзмездни доставки, или дейности, различни от икономическата дейност на организацията. |

7. Приложения:

7.1. Опис на приложените документи:

7.1.1. Разходо-оправдателни документи, доказващи извършените разходи и дейности

- Дейност №1

1.Копие на Фактура №001/28.08.2009г. от фирма”Ниди-2008”ООД, гр.В.Търново да се приложи

2.Копие на Договор № РД-50-205 – U – 01/21.07.2009г.

3.Копие на Приемно –предавателен протокол от 10.08.2009г.

4.Копие от платежно нареждане №…………. да се приложи

- Дейност №2

1.Копие на Договор с Експерт №1-Иво Костов от дата 10.09.2008г.

2.Копие на Договор с Експерт №2-Ангел Ангелов от дата 10.09.2008г.

3.Копие от платежно нареждане за превод  на хонорар №………да се приложи

4.Копие от платежно нареждане за превод  на хонорар №……… да се приложи

5.Копие от сметка за изплатени суми на Иво Костов….. да се приложи

6.Копие от сметка за изплатени суми на Ангел  Ангелов….. да се приложи

7.Копие от фактура за организационни разходи по проведено обучение №0521/14.09.2009г. от фирма””Ива Комерс”, с.Джулюница, общ.Лясковец…………….да се приложи

- Дейност №4

1.Копие на Договор № РД-50-205 – U – 03/24.09.2009г.

2.Копие на фактура №……………….от фирма „Ролита 97-П”ЕООД, гр.София да се приложи и напише номера

3.Копие от платежно нареждане №…………..да напише и приложи

- Дейност №7

1.Копие на Договор № РД-50-205 – U – 02/20.08.2009г.

2.Копие на фактура №100927/08.09.2009г.на фирма”Полипрес”ООД, гр.Габрово

3. Копие от платежно нареждане №…………..да напише и приложи

- Други:

1.Копие на Договор от 18.08.2009г.за доставка на техническо оборудване

2.Копие от фактура за закупено техническо оборудване №11386/02.09.2009г. на фирма „ВИПИМЕКС”ООД, гр.Плевен да се  приложи

3.Копие от платежно нареждане №…………..да напише и приложи

4.Копие на Стокова разписка от 28.08.2009г.

5.Копие на застрахователна полица”Защитено имущество „ №004981/09.09.2009г. на ЗАД”Армеец”.

6.Копие от проведена процедура за избор на фирма-доставчик на техническо оборудване………….да се приложи

7.Копие на фактура за канцеларски материали №0863/14.09.2009г. на ЕТ”Спектър-Г.Симеонова”гр.Лясковец…………..………….да се приложи

8.Копие на оборотна ведомост за направените разходи………….да се приложи

7.1.2. Други документи, доказващи извършените дейности (протоколи, присъствени списъци, снимки, екземпляри от информационни материали, екземпляр от подготвената стратегия за местно развитие)

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА ПО ДЕЙНОСТИ №1, 2, 4 И 7

ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1.Приложения по Дейност №1

- Приложение№1-Протокол №2/26.06.2009г.

- Приложение№2-Протокол №4/12.07.2009г.

- Приложение№3-Протокол №5/15.07.2009г.

- Приложение№4-Протокол №7/01.08.2009г.

- Приложение№5-Протокол №8/05.08.2009г.

- Приложение№6-Техническо задание за изготвяне на социално-икономически анализ.

- Приложение№7-ценова оферта по задание за външна услуга от 20.07.2007г.на фирма”Ниди 2008”ООД

- Приложение№8-ценова оферта по задание за външна услуга от 17.07.2009г.на фондация”Тайм-екопоректи”.

- Приложение№9-ценова оферта по задание за външна услуга от 17.07.2007г.на фирма”Астрал-98”ЕООД.

- Приложение№10-протокол за възлагане на дейност №01/21.07.2009г.

- Приложение№11-доклад за извършена дейност от фирмата „Ниди 2008”ООД.

- Приложение№12-копие на анкетна карта №1

- Приложение№13-копие на анкетна карта №2

- Приложение№14-копие на анкетна карта №3

- Приложение№15-копие на анкетна карта №4

- Приложение№16-копие от изготвен социално-икономически анализ в следните части:

- Изготвен  SWOT  анализ по териториален признак: община Лясковец.

- Изготвен  SWOT  анализ по териториален признак: община Стражица.

- Доклад за силните и слаби страни в социално-икономическото развитие на община Лясковец-влияние на териториалните характеристики върху развитието.

- Доклад за силните и слаби страни в социално-икономическото развитие на община Стражица-влияние на териториалните характеристики върху развитието.

- Обобщен анализ за територията на МИГ- Лясковец-Стражица.

- Доклад за условия и ресурси за развитие на регион на МИГ Лясковец-Стражица.

- Изготвяне на социално-икономически анализ за община Лясковец-база данни от 8 части.

- Изготвяне на социално-икономически анализ за община Стражица-база –данни от 8 части.

- Изготвяне на списък с предимства и налични предпоставки за развитие в община Лясковец.

- Изготвяне на списък с предимства и налични предпоставки за развитие в община Стражица.

Приложение№17-диск с копие на изготвения анализ.

2.Приложения по Дейност №2

- Приложение№1-Протокол №3/09.07.2009г.

- Приложение№2-Протокол №10/23.08.2009г.

- Приложение№3-Протокол №6/18.07.2009г.

- Приложение№4-Протокол №13/10.09.2009г.

- Приложение№5-Протокол №14/12.09.2009г.

- Приложение№6-Ключови участници в обучение на 11-12.09.09г.

- Приложение№7-Програма за обучение на 11-12.09.09г.

- Приложение№8-Доклад за нуждите от обучение на представителите на МИГ

- Приложение№9-Списък с участници в обучението

- Приложение№10-Анкетна карта за обратна връзка

3.Приложения по Дейност №4

- Приложение№1-Протокол №9/21.08.2009г.

- Приложение№2-Протокол №12/27.08.2009г.

- Приложение№3-Задание №4

- Приложение№4-Програма за учебното пътуване

- Приложение№5-Списък на участниците в пътуването

- Приложение№6-Протокол за възлагане №3/18.09.2009г.

- Приложение№7-ценова оферта от 15.09.2009г. на фирма „Ролита 97-П”ЕООД

- Приложение№8-ценова оферта от 14.09.2009г.на фирма „Веси транс”ООД

- Приложение№9-ценова оферта от 14.09.2009г. на фирма „Хип-7”ООД

- Приложение№10-Договор №РД-50-205-U-03/24.09.2009г.

4.Приложения по Дейност №7

- Приложение№1-Протокол №02/20.08.2009г.за избор на оферта

- Приложение№2-Протокол №11/17.08.2009г.

- Приложение№3-Техническо задание за съставяне на ценова оферта и извършване на дейността

- Приложение№4-ценова оферта по задание с изх.№50/12.08.2009г.на фирма „Гелесофт” ЕТ

- Приложение№5-ценова оферта по задание с изх.№17/14.08.2009г. на Издателска къща”Колонел”

- Приложение№6-ценова оферта по задание с изх.№66/11.08.2009г. на фирма”Полипрес”ООД

- Приложение№7-Референции за фирма „Полипрес”ООД-2 броя

- Приложение№8- приемно-предавателен протокол от 08.09.2009г.

- Приложение№9- Комуникационен план

- Приложение№10-публикации в местни медии

- Приложение№11- публикации в регионални медии

- Приложение№12- онлайн-публикации

- Приложение№13-списъци с участници в дни на отворените врати

- Приложение№14- списъци с участници в пресконференция

- Приложение№13-информационна дипляна

- Приложение№14-диск със снимки от мероприятия

- Други

7.1.3. Други документи, свързани с дейността (по преценка на кандидата)

-Копие от социално-икономически анализ-Дейност 1 със основните приложения.

7.2. Копие от удостоверение за регистрация по чл.104 от ЗДДС, заверено „вярно с оригинала” (ако е приложимо).

7.3. Копие от дневника за покупки (по чл.124 от ЗДДС) и копие от справката-декларация (по чл.125 от ЗДДС) за съответните данъчни периоди по чл.72, ал.1 от ЗДДС, заверени „вярно с оригинала” (ако е приложимо).

7.4. Други (ако има такива)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Настоящият се състави в четири еднообразни екземпляра – един за кандидата и три за УО.

| Законен представител на получателя на финсова помощ | д-р Ивелина Хараламбиева Гецова (трите имена, подпис, печат) |
| --- | --- |