Програма за развитие на селските райони. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ОПЕРАТИВЕН  ВРЕМЕВИ ГРАФИК

на   проект„„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица”  по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони,

и   при спазване изискванията на  Наредба № 14 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Ос 4 – ЛИДЕР , подмярка 4.3.1.2”, издадена от Министерство на земеделието и храните (Обн. ДВ. бр. 39 от 15 април 2008 г./ изм. и доп., бр. 48 от 26.06.2009 г.)

Проект  №:431-2-03-47

Договор :РД-50-205/03.06.09г.

Бенефициент по проекта: Община Лясковец

Възложител: Община Лясковец

Партньори по проекта: Община Стражица, фирма”Прити 95”ООД,

Сдружение”Развитие на гражданското общество”

| ДЕЙНОСТ 1 | МЕСЕЦИ |
| --- | --- |
| Дейността е без участието на външни експерти | 1 Юни | 2 Юли | 3 Авгус | 4 Септ. | 5 Окт. | 6 Ноем. | 7 Дек. | 8 Януа. | 9 Февр. | 10 Март | 11 Апр. | 12 Май |
| Социално-икономически анализ на територията за МИГ „Лясковец – Стражица” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - Събиране на първична информация: -изготвяне на процедура за избор на външен изпълнител-документация, критерии, задание, среща на екипите от Лясковец и Стражица; -изготвяне на анкетни карти за общините Лясковец и Стражица за събиране на конкретна и изчерпателна информация; -работна среща на екипите за инструкции по анкетните карти и методика за събиране на нформацията. -работна среща за обсъждане на Заданието за външен изпълнител | Х Х | Х Х Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 - Избор на външен изпълнител: -Откриване и провеждане на процедура за избор на фирма, която ще изготви анализа. -преглед на изготвеното задание и консултация с партньорите; -избор на фирма-изпълнител; -подписване на Договор |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 - Изготвяне на социално-икон. Анализ: -съгласно Заданието към фирмата-изпълнител. -контролна среща между екипа на проекта и изпълнителя на Заданието; -представяне и обсъждане на видовете анализи. -приемане работата на Изпълнителя и отчет на дейността. |  | Х | Х Х | Х Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕЙНОСТ 2 | МЕСЕЦИ |
| Дейността е с участието на външни експерти | 1 Юни | 2 Юли | 3 Авгус | 4 Септ. | 5 Окт. | 6 Ноем. | 7 Дек. | 8 Януа. | 9 Февр. | 10 Март | 11 Апр. | 12 Май |
| Придобиване на умения за подготовка на СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 – Формиране на екип за подготовка на стратегия за местно развитие: -идентифициране на ключови представители за обучение; -провеждане на обучение на 20 човека х 2 дни ; -излъчване на представители и формиране на екип за подготовка на стратегия за местно развитие :7 – 9 човека, -провеждане на среща за идентифициране на фасилитатори на работните групи по подготовка на СМР |  |  |  | Х Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2 – Идентифициране на фасилитатори за работните групи -провеждане на срещи за излъчване на фасилитатори от ключовите представители на групите; -представяне на фасилитаторите |  |  |  |  | Х Х |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕЙНОСТ 3 | МЕСЕЦИ |
| Дейността е с участието на външни експерти | 1 Юни | 2 Юли | 3 Авгус | 4 Септ. | 5 Окт. | 6 Ноем. | 7 Дек. | 8 Януа. | 9 Февр. | 10 Март | 11 Апр. | 12 Май |
| Обучение на местни лидери по подхода ЛИДЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Задача 1:подбор на ключови представители за обучение -срещи и мотивация на местни лидери и представители - Задача 2 Провеждане на обучение –модул: Лидер: -организиране и провеждане на първо обучение за 25 човека; -организиране и провеждане на второ обучение за 25 човека; |  |  |  |  |  | Х Х | Х Х |  |  |  |  |  |
| - Задача 3 Провеждане на обучение модул: МИГ -организиране и провеждане на първо обучение за 25 човека; -организиране и провеждане на второ обучение за 25 човека; |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| ДЕЙНОСТ 4 | МЕСЕЦИ |
| Дейността е без участието на външни експерти | 1 Юни | 2 Юли | 3 Авгус | 4 Септ. | 5 Окт. | 6 Ноем. | 7 Дек. | 8 Януа. | 9 Февр. | 10 Март | 11 Апр. | 12 Май |
| Организиране на учебно пътуване за представители на МИГ „Лясковец – Стражица” в Унгария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 – Подготовка на програма за учебното пътуване -създаване на комуникация с организатор/логистик от Унгария. -избор на градове/общини по ЛИДЕР и варианти програма; -приемане на програма и дата за пътуването |  |  | Х Х | Х Х Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2 – Избор на група за пътуване от МИГ-а -срещи за избор на представители от МИГ-а за Лясковец -срещи за избор на представители от МИГ-а за Стражица |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 3 – Организиране и провеждане на пътуването -избор на оферта за фирма превозвач; -организиране на нощувки и др. -провеждане на пътуването по съгласуваната програма |  |  |  |  | Х Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| ДЕЙНОСТ 5 | МЕСЕЦИ |
| Дейността е с участието на външни експерти | 1 Юни | 2 Юли | 3 Авгус | 4 Септ. | 5 Окт. | 6 Ноем. | 7 Дек. | 8 Януа. | 9 Февр. | 10 Март | 11 Апр. | 12 Май |
| Участие на населението в процеса на подготовка на стратегия за местно развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 - Формиране на работни групи от различните сектори -идентифициране на участници- х 20 в 5 работни групи ; -приемане на график за работни срещи |  |  |  |  | Х Х | Х Х |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2 – Провеждане на работни срещи за формулиране на обществени приоритети |  |  |  |  |  | Х Х | Х Х |  |  |  |  |  |
| - Задача 3 – Провеждане на обществен форум за СМР от 70 участника |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| ДЕЙНОСТ 6 | МЕСЕЦИ |
| Дейността е с участието на външни експерти | 1 Юни | 2 Юли | 3 Авгус | 4 Септ. | 5 Окт. | 6 Ноем. | 7 Дек. | 8 Януа. | 9 Февр. | 10 Март | 11 Апр. | 12 Май |
| Попуряризиране на стратегията за местно развитие пред обществеността |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 – Организиране на информационни срещи в малките населени места -организиране и провеждане на 7 срещи х 25 участника |  |  |  |  |  |  | Х Х | Х Х | Х Х |  |  |  |
| - Задача 2 Обществени обсъждания в двата общински центъра -организиране и провеждане на обществено обсъждане в Лясковец с 30 участника -организиране и провеждане на обществено обсъждане в Стражица с 30 участника |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| - Задача 3 – Информационна кампания за учредяването на МИГ -разпространение на информационни материали за МИГ и проекта -срещи и публикации |  |  |  |  |  |  | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х |  |
| - Задача 4 – Провеждане на детски конкурс „Как си представям моя роден край” -разработване на концепция за конкурса и участниците; Организиране и провеждане на конкурса; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х Х |  |  |
| ДЕЙНОСТ 7 | МЕСЕЦИ |
| Дейността е без участието на външни експерти | 1 Юни | 2 Юли | 3 Авгус | 4 Септ. | 5 Окт. | 6 Ноем. | 7 Дек. | 8 Януа. | 9 Февр. | 10 Март | 11 Апр. | 12 Май |
| Информационна кампания и публичност на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 - Подготовка и отпечатване на информационни материали -изготвяне на задание за отпечатване на материалите -обявяване и провеждане на процедура за изпълнител; -разработване на идеен проект за визия и съдържание на материалите; |  | Х Х | Х Х | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 2 - Подготовка и отпечатване на плакати за създаването на МИГ -извършване на дейността съгласно заданието; -разработване на идеен проект за визия и съдържание на плаката; |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| - Задача 3 - Отпечатване и разпространение на брошура – резюме на Стратегията за местно развитие; -извършване на дейността съгласно заданието; -разпространение на материала |  |  |  |  |  |  |  | Х Х | Х Х |  |  |  |
| - Задача 4 - Разработване на Интернет страница на МИГ „Лясковец – Стражица; -извършване на дейността съгласно заданието; -разработване на идейна концепция за визия на страницата |  |  |  |  |  |  |  | Х Х Х | Х Х | Х Х |  |  |
| - Задача 5 - Организиране на прес-конференции за представяне на важни събития от реализацията на проекта; -извършване на дейността съгласно заданието; | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |
| - Задача 6 - Изготвяне на информационен бюлетин на проекта: -извършване на дейността съгласно заданието. |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |
| ДЕЙНОСТ 8 | МЕСЕЦИ |
| Дейността е с участието на външни експерти | 1 Юни | 2 Юли | 3 Авгус | 4 Септ. | 5 Окт. | 6 Ноем. | 7 Дек. | 8 Януа. | 9 Февр. | 10 Март | 11 Апр. | 12 Май |
| Учредяване на МИГ и подготовка на документи за кандидатстване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 - Провеждане на обществени консултации по структура на МИГ -организиране и провеждане на 2 обществени срещи х 25 участника |  |  |  |  |  |  |  |  | Х Х | Х Х |  |  |
| - Задача 2 – Подготовка и провеждане на учредително събрание с 50 учредители |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х Х |  |  |
| - Задача 3 – Юридически консултации за подготовка на учредителни документи |  |  |  |  |  |  |  | Х Х | Х |  |  |  |
| - Задача 4 – Дейности по регистрация на МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х Х | Х Х |  |
| - Задача 5 – Дейности по иснтитуционализиране на МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х Х |  |
| - Задача 6 – Подготовка на документи за кандидатстване пред МЗХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х Х Х | Х Х Х |

Забележка: оперативния график съвпада с предварително планирания график за изпълнение на дейностите. Не са извършвани промени и не е наложително увеличаване на сроковете за изпълнение на дейностите.

Утвърдил:

Ръководител на проекта:

/д-р И.Гецова-Кмет на община Лясковец/

Съгласувал:

Координатор на проекта:

/М.Маринова/

Партньор №1  :

/Боряна Атанасова-представител за ОБщина Стражица/

Партньор №2:

/Александър Геранлиев-представител на „Прити”ООД/

Дата: