Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

Годишен доклад за дейността на МИГ»Лясковец-Стражица» за 2014г.

и изпълнение на Стратегия за местно развитие

| Период на отчитане | 01.01.2014г.-31.12.2014г. |
| --- | --- |

# Кратко резюме на извършената дейност:

1.За проучвания на съответната територия (териториални анализи,

икономически анализи, социални анализи и други анализи и проучвания);

-Подготвено и изпълнено Техническо задание с проучване на тема:  „Междинна оценка на въздействието от прилагането на на МИГ територията”

Организирането и провеждането на проучвания, събиране и обработване на информация сред настоящите и потенциалните бенефициенти, измерването на обществените нагласи и резултатите от информационните дейности сред тях, анализиране напредъка от дейността на МИГ до момента са изключително важни за настоящото и бъдещо развитие на МИГ.

2.За повишаване капацитета на екипа на СНЦ”МИГ-Лясковец-Стражица”,  работещ за прилагане на Стратегия за местно развитие по ЛИДЕР на територията на МИГ-Лясковец-Стражица.

Реализирани дейности по провеждане на специализирани обучения:

Прилагането на Стратегията за местно развитие е сложен и динамичен процес, учене през цялото време както за екипа на МИГ. Придобитите знания и умения за работа по СМР до момента трябва да се надграждат постоянно и до края на изпълнение на СМР.Това ще усъвършенства качествата на екипа и УС и ще доведе до повишаване на специфичните компетентности, свързани с ЛИДЕР и СМР.

- „Организиране и провеждане на обучения за членовете на екипа, Управителния съвет на МИГ и бенефициенти по Стратегията за местно развитие”, по обособени позиции:

- Обособена позиция І „Организиране и провеждане на обучение на МИГ територията” на тема: „Оценка и измерване на напредъка от прилагане на Стратегията за местна развитие”;

- Обособена позиция ІІ „Организиране на обучително пътуване в страната с цел обмяна на опит с друг МИГ от България”;

- Обособена позиция ІІІ „Организиране на обучение за екипа на МИГ и бенефициенти с договори към МИГ на тема: „Отчитане на проекти - авансови, междинни и окончателни плащания”;

- Обособена позиция IV „Обучително пътуване в чужбина - посещение на МИГ в страна - членка на ЕС (членове на Управителния съвет на МИГ и екипа - общо 13 броя) за обмяна на добри практики”.Посетена е МИГ в Австрия, област Бургенланд, град Гюсинг.

3.За популяризиране, информиране и публичност:

Стратегията  за местно развитие на МИГ”Лясковец-Стражица” се прилага съгласно утвърдени Процедури за изпълнение. С цел осигуряване на изчерпателна информираност и публичност , МИГ има утвърден План за информираност и публичност за 2014г., който включва определени дейности, съгласно изискванията на Чл.2, ал.3 от Наредба 23/18.12.2009г. за условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местни инициативни групи (МИГ), одобрени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка "Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие", и условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти към стратегиите за местно развитие по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие". МИГ е длъжен да предприеме дейности за информиране на местната общност, бенефициенти и заинтересовани страни на МИГ-територията по въпроси, свързани с прилагането на мерките от Стратегията за местно развитие, на Лидер и Програма за развитие на селските райони.

Актуализиране  поддръжка на интернет страница и актуални новини

-СНЦ”МИГ-Лясковец-Стражица”  има създадена и успешно администрирана интернет-страница, която продължава своето функциониране през последните 4 години. Адрес на страницата: www.mig-zaedno.eu

МИГ поставя текущо информация в обособените  28 информационни точки във всяко населено място от територията си. С това е гарантирано информационното осигуряване за всяко населено място относно Стратегията за местно развитие, възможностите за финансиране и др. В информационните точки ежедневно има актуална информация и материали по СМР, ЛИДЕР, МИГ и обявените покани за прием на заявления. Информационните точки се стопанисват от кметствата и читалищата в населените места, което е продължение на партньорството по сектори в МИГ.

- Публикации, печат в т.ч. издаване на списание, публикации в местни и регионални медии относно резултати от дейността и постиженията на МИГ, на реклами за дейността, покани за организирани събития;

За отчетния период съгласно планирания бюджет са направени 20 броя платени публикации в регионален вестник „Янтра Днес”, В.Търново.

- Издаване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ;

Информационните дейности трябва да осигурят пълна публичност и прозрачност относно изпълнението, дейностите и резултатите от прилагането на Стратегия за местно развитие.

-„Отпечатване на брошури, месечен бюлетин, формуляри за кандидатстване, рекламни материали и материали за обучения.

- „Изработка и разпространение на информационен видеоклип”;

-„Организиране на мобилни информационни кампании”-1 брой ;

| Индикатор | Цел за периода 2007 – 2013 според СМР | Постигнато за периода на годишния доклад | Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад |
| --- | --- | --- | --- |
| Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км2) | 625,5 кв. км |
| Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР | 28 419 жители |
| Брой проекти, финансирани от СМР -проекти, внесени за договориране в ДФЗ-РА | 45 | 22 | 57 |
| Брой участници, успешно завършили обучение | 60 | 33 | 272 |

4. Индикатори.

Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични индикатори от СМР.

| Вид индикатор | Индикатор | Цел до края на стратегията | Постигнато в периода, обхванат от доклада | Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изходен | Брой консултирани потенциални бенефициенти | 55 | 5 | 211 |
|  | Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност | 60 | 250 | 489 |
|  | Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР | 55 | 27 | 89 |
|  | Дял на одобрените заявления за кандидатстване, % -внесени за договориране в ДФЗ-РА | 82 % | 68,20 % | 73,01 = |

| Индикатор | Стойност съобразно специфичните цели за периода 2007-2013 | Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане |
| --- | --- | --- |
| Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност | 60 | 2 |
| Брой на участниците в дейностите по обучение | 60 | 33 |
| Брой на участниците в дейностите по информиране | - | 250 |

5.Актуална информация за финансирани проекти към СМР общо до момента:

| Код на мярката | Име на бенефициента | Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявлението за подпомагане, лв. | Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв. | Процент на субсидията по проекта, % | Одобрен размер на субсидията, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111. |  | 37464,85 | 33871,24 | 100% | 33871,24 |
|  | Сдружение „Регионални Местни Инициативи” | 17436,51 | 15272,58 | 100% | 15272,58 |
|  | СНЦ "АИРИ" | 8191,20 | 8191,20 | 100% | 8191,20 |
|  | Сдружение „ЦЕТП” | 11837,14 | 10407,46 | 100% | 10407,46 |
| 121. |  | 2811388,39 | 2775639,19 | 40% | 1092563,49 |
|  | КПК”Доверие- Козаревец” | 115139,15 | 115139,15 | 40% | 46055,66 |
|  | „Мони 99” ЕООД Красимир Коев | 138968,57 | 138968,57 | 40% | 55587,43 |
|  | "Агроекип - М" ООД, П. Арменчева, | 154450,22 | 154450,22 | 40% | 61780,09 |
|  | Емил Георгиев Георгиев | 55297,50 | 55297,50 | 40% | 22119 |
|  | ПK „Съгласие” – Райка Мишева с.Камен | 195575,25 | 195575,25 | 40% | 78230,11 |
|  | ЗП Румен Иванов Стойков | 195583,00 | 195583,00 | 40% | 78233,2 |
|  | „ТИВА – І” ЕООД Елка Тодорова | 193779,68 | 193779,68 | 40% | 77511,87 |
|  | ЕТ "Даниел Добрев" | 185686,50 | 180305,04 | 50% | 90152,52 |
|  | "Ива Агро Комерс" ООД | 194727,49 | 194727,49 | 40% | 77861,90 |
|  | "Димес 2001" | 173500,00 | 158271,97 | 40% | 63308,79 |
|  | ЗКПУ "Златен клас" | 362205,22 | 347274,99 | 31% | 108734,08 |
|  | ЗП Мирослав Андреев | 21226,04 | 21018,13 | 40% | 8407,26 |
|  | "Центроленд" ООД | 158524,36 | 158524,36 | 40% | 63409,74 |
|  | "Лозови хълмове" ЕООД | 35350,00 | 35350,00 | 40% | 14140,00 |
|  | ЗП Марин Чешмичков | 387254,34 | 387254,34 | 40% | 154901,74 |
|  | "Клас 96" ЕООД | 244121,07 | 244119,50 | 38% | 92130,10 |
| 311 |  | 97783,61 | 97783,61 | 70% | 68448,53 |
|  | „Транс инвест” ЕООД Пламен Пенчев | 97783,61 | 97783,61 | 70% | 68448,53 |
| 312 |  | 430666,17 | 400286,97 | 70% | 280200,88 |
|  | ЕТ”ИПСДМП” Лекарски кабинет д-р Г.Георгиев | 33591,60 | 33591,60 | 70% | 23514,12 |
|  | "ПАК 1871" ЕООД | 97788,74 | 97788,74 | 70% | 68452,12 |
|  | "Владитурс" ЕООД | 54553,95 | 54553,95 | 70% | 38187,77 |
|  | ЕТ "Даневи-Ангелинка Данева" | 43499,68 | 43137,44 | 70% | 30196,2 |
|  | ЕТ "Спектър-Галина Симеонова" | 36950,2 | 36950,2 | 70% | 25865,14 |
|  | "Геомар Агротех" ЕООД | 97790 | 97790 | 70% | 68453 |
|  | НУОМ" ЕООД | 66492 | 36475,04 | 70% | 25532,53 |
| 313 |  | 147039,17 | 135863,97 | 100% | 135863,97 |
|  | Община Лясковец | 48125,42 | 42454,17 | 100% | 42454,17 |
|  | Община Стражица | 24133,71 | 18629,76 | 100% | 18629,76 |
|  | Община Лясковец | 27220 | 27220 | 100% | 27220 |
|  | Община Стражица | 47560,04 | 47560,04 | 100% | 47560,04 |
| 321 |  | 547655,53 | 536140,50 | 100% | 536140,50 |
|  | Община Стражица | 156449,96 | 153934,66 | 100% | 153934,66 |
|  | Община Лясковец | 156466,40 | 154332,43 | 100% | 154332,43 |
|  | Община Стражица | 78885,92 | 77514,87 | 100% | 77514,87 |
|  | Община Лясковец | 86415,16 | 82202,01 | 100% | 82202,01 |
|  | СНЦ "Партньори за Лясковец" | 69438,09 | 68156,53 | 100% | 68156,53 |
| 322 |  | 681777,40 | 575899,96 | 100% | 575899,96 |
|  | Община Стражица | 163023,14 | 159451,71 | 100% | 159451,71 |
|  | Община Лясковец | 176008,02 | 173228,68 | 100% | 173228,68 |
|  | Община Стражица | 124272,65 | 51457,34 | 100% | 51457,34 |
|  | Община Лясковец | 59263,84 | 45785,84 | 100% | 45785,84 |
|  | Община Стражица | 72815 | 60677,03 | 100% | 60677,03 |
|  | Община Лясковец | 72961 | 71958,61 | 100% | 71958,61 |
|  | Община Лясковец | 13433,75 | 13340,75 | 100% | 13340,75 |
| 323А |  | 78138,89 | 69514,47 | 100% | 69514,47 |
|  | Община Лясковец | 39023,89 | 30723,94 | 100% | 30723,94 |
|  | Община Стражица | 39115 | 38790,53 | 100% | 38790,53 |
| 323Б |  | 233290,82 | 215998,82 | 100% | 215998,82 |
|  | Община Стражица, | 48890,00 | 46418,00 | 100% | 46418,00 |
|  | Община Лясковец | 11989,10 | 9999,10 | 100% | 9999,10 |
|  | „Читалище „Напредък – 1870” | 21190,00 | 16360 | 100% | 16360,00 |
|  | НЧ "Станчо Станчев" с.Сушица | 18498,73 | 18498,73 | 100% | 18498,73 |
|  | НЧ "Самообразование-1921" с.Бряговица | 15230,89 | 15230,89 | 100% | 15230,89 |
|  | Община Стражица | 35865,00 | 35865,00 | 100% | 35865,00 |
|  | НЧ "Пробуждане"-с- Джубюница | 15098,25 | 15098,25 | 100% | 15098,25 |
|  | УН "П.РVСлавейков"-с.Джулюница | 10654,30 | 10654,30 | 100% | 10654,30 |
|  | НЧ "Развитие 1902" с. Мерданя | 14949,75 | 12949,75 | 100% | 12949,75 |
|  | СНЦ "Партньори за Лясковец" | 40924,80 | 34924,80 | 100% | 34924,80 |
| 331 |  | 17999,94 | 15969,32 | 100 | 15969,32 |
|  | ЦПО "Стик" ЕООД | 17999,94 | 15969,32 | 100 | 15969,32 |
| 5083204,77 | 4856968,05 |  | 3024471,18 |

6.Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР.

Съгласно вътрешните правила за провеждане на процедури за финансиране на бенефициенти, екипът на МИГ извърши следните планирани дейности за 2014г.:

- Подготви план за реализация на Стратегията на МИГ;

- Информира и подпомогна чрез консултации и обучения местните общности да участват в конкурсите на МИГ за избор на проекти, като подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати по подхода ЛИДЕР;

- Организира конкурсите за финансиране на проекти, подавани от местни бенефициенти по Мерките от СМР и публикува поканата за набиране на предложения за проекти;

- Разработи и предостави за потенциални бенефициенти конкурсната документация: заявление, проектен формуляр и насоки за кандидатстване;

- Прие и регистрира проектните предложения и води Регистъра на проектите с отделни идентификационни номера за всеки проект;

- Участва в етапите  на процеса на избор на проекти по мерки от СМР и осъществява проверка на приложените документи за административно съответствие и допустимост на проектите;

- Създаде и поддържа база данни (Регистър) за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние, констатации и напредък по изпълнението

- Подпомагна УС да организира конкурс за набиране на външни експерти/ оценители на проекти по мерки от СМР на МИГ Лясковец-Стражица;

- Извърши подготовка за провеждане на заседанията на Комисията за избор на проекти, подготвя документацията и оказва логистична подкрепа на Комисията;

- Изпрати заверени копия на проектите и на придружаващите ги документи, одобрени от Комисията за избор на проекти към МИГ Лясковец-Стражица, в Областна дирекция на ДФЗ-РА гр. Велико-Търново, за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в СМР, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;

- Писмено информира кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;

- Изпрати до УО на ПРСР и РА списък на одобрените и отхвърлени проекти;

- Изпрати до УО на ПРСР и РА списък и заверени копия на сключените договори;

- Изготви годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СМР, изисквани от УО на ПРСР;

- Представи на УО на ПРСР до 15 февруари на следващата календарна година, годишен доклад за отчитане изпълнението на СМР;

- Своевременно информира УО на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на СМР както и незабавно информира РА за установени нередности по изпълнението на финансираните проекти.

- Отговаря за документирането и архивирането на информацията по изпълнение на СМР и изграждането и поддържането на информационната система;

- Извършви консултантски, изследователски и обучителни дейности, подпомагащи реализирането на СМР и годишния план на МИГ;

- Участва в дейностите на Националната и Европейската селски мрежи;

7. Финансово изпълнение на СМР

| Мярка | Общо сума по мярката | Одобрени субсидии | Остатъци |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | 37 436,51 | 33871,24 | 3 565,27 |
| 121 | 1092563,49 | 1092563,49 | 0 |
| 311 | 68 448,53 | 68448,53 | 0 |
| 312 | 331551,47 | 280200,88 | 51350,59 |
| 313 | 141 367,92 | 135 863,97 | 5 503,95 |
| 321 | 538793,14 | 536140,5 | 2652,64 |
| 322 | 576000 | 575899,96 | 100,04 |
| 323А | 69 838,94 | 69 514,47 | 324,47 |
| 323Б | 222000 | 215998,75 | 6001,25 |
| 331 | 18000 | 15969,32 | 2030,68 |
| Всичко | 3 096 000,00 | 3 024 471,11 | 71 528,89 |

# Text boxes

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”